## Capa
PLANO DE TESTES
JobsIA — Sistema de Geração Segura de Checklists e Validação de Normas
Projeto | JobsIA 2.0
Documento | Plano de Testes
Versão | 1.1
Data de emissão | 14/08/2026
Autor | Equipe de Qualidade JobsIA (dev@quantumtecnologia.com.br)
Norma de referência | N/PD/004/02 (nomenclatura e padronização de jobs corporativos)
Revisão | Incorpora os ajustes de docs/Documento_Cobertura_Testes_JobsIA_v2.docx e outputs/019fdc6d.../Cenario_de_Testes_JobsIA.xlsx (auditoria de cobertura de 07/08/2026).
1. Objetivo
Definir o escopo, a estratégia, os critérios de entrada/saída e os casos de teste necessários para validar funcionalmente, em termos de segurança (RBAC) e de integração o sistema JobsIA: geração assistida de checklists de jobs corporativos, validação determinística de conformidade com a norma N/PD/004/02, gestão de dicionário e normas versionadas, geração de PDF e o assistente de IA (LIA).
2. Escopo (dentro do projeto)
• RBAC nativo (ADMIN, OPERADOR, SOLICITANTE) e autenticação JWT própria (login, refresh, logout, signup).
• Geração dinâmica de checklists (schema v1 legado e schema v2 por Application) e exportação em PDF.
• Motor de validação determinístico da norma N/PD/004/02 (nomenclatura Unix/Windows/Mainframe, objetos SQL, fita magnética, Connect:Direct).
• Gestão dinâmica de Dicionário de Termos e Normas com fluxo de aprovação/publicação/rollback.
• Catálogo oficial de checklist (itens GENERIC/BRIDGE e regras de nomenclatura de Application) e importação pelo ADMIN.
• Assistente de IA (LIA): chat, histórico de conversas, preferências de modelo e injeção de contexto normativo.
• Auditoria de ações sensíveis e feedback de interação.
• Segurança de migrações de banco de dados (proteção da tabela public.users e do volume em produção).
3. Fora de escopo
• Integração com provedores de identidade externos (SSO / Auth0 / Google / Okta).
• Persistência de PDFs no servidor (o arquivo é gerado e baixado em tempo de execução no cliente).
• Processamento assíncrono / filas (Redis, RabbitMQ) fora do ciclo HTTP tradicional do Express.
• Automação de infraestrutura (provisionamento de servidores, orquestração Kubernetes).
4. Estratégia de teste
• Nível unitário: motor de validação, geração de PDF, normalização de payloads (schema v1/v2), segurança de migrações — executados via "npm run test:unit".
• Nível de integração: autenticação, RBAC, checklists, catálogo, jobs, normas, dicionário, prompts do sistema, interações — executados via "npm run test:integration" contra DATABASE_URL_TEST dedicado.
• Nível de contrato de API: casos manuais/exploratórios cobrindo endpoints REST descritos neste plano (autenticação, headers, códigos de status).
• Nível de interface: casos manuais para as telas React (Login, Signup, AgentView, KnowledgeViews, ChecklistCatalogView, HistoryView, UsersPage, HelpView).
• Não funcional: segurança, desempenho, usabilidade, compatibilidade e segurança de deploy — ver aba "Não Funcionais".
• Fechamento de lacunas de teste unitário isolado (mocks de pool/JWT/GenAI/fetch), priorizadas por risco — ver abas "Matriz de Cobertura por Arquivo" e "Lacunas de Testes Unitários".
5. Critérios de entrada
• Build do backend ("npm run build:server") e migrações aplicadas em banco de testes dedicado (nome contendo marcador de teste).
• Variáveis de ambiente configuradas (DATABASE_URL_TEST, JWT_SECRET, VITE_API_URL, CORS_ORIGIN).
• Massa de dados mínima disponível: um usuário por papel (ADMIN, OPERADOR, SOLICITANTE) e seeds de jobs/normas/dicionário.
6. Critérios de saída
• 100% dos casos de prioridade Alta executados e sem falhas abertas de severidade crítica/alta.
• Suítes automatizadas ("npm test", "npm run test:integration", "npm run test:coverage") verdes no pipeline ".github/workflows/test.yml".
• Cobertura de código igual ou superior ao baseline bloqueante configurado (lines 19%, statements 19%, branches 55%, functions 45% via c8) e sem novas regressões nos arquivos "Coberto" da Matriz de Cobertura.
• Itens de Prioridade P0 da aba "Lacunas de Testes Unitários" implementados antes do fechamento do ciclo (ver seção 9).
7. Ferramentas e ambiente
• Runner de testes: node --test (via tsx) + supertest para requisições HTTP; cobertura com c8.
• Banco de dados: PostgreSQL 14+ isolado para testes (nunca reaproveita DATABASE_URL de produção).
• Backend: Express.js/TypeScript em http://localhost:3001 · Frontend: React/Vite em http://localhost:3000.
• Integração contínua: GitHub Actions ".github/workflows/test.yml" (provisiona PostgreSQL efêmero, valida schema, roda integração, cobertura, build e checagem de tipos).
8. Papéis e responsabilidades
• Desenvolvimento: mantém testes próximos às mudanças, fixtures determinísticas e correção imediata do gate.
• Qualidade: mantém a matriz de risco, os casos deste plano, dados de teste e a análise de instabilidade (flakiness).
• DevOps/Plataforma: fornece banco efêmero, pipeline, artefatos e retenção de evidências.
• Segurança: define casos abusivos, gates de SAST/dependências e revisão de dados sensíveis.
• Produto/Negócio: valida jornadas críticas, critérios de aceite e riscos residuais.
9. Cobertura atual e lacunas priorizadas (auditoria de 07/08/2026)
Uma auditoria de código (npm run test:coverage, c8 --all) inventariou 46 arquivos de produção elegíveis à cobertura unitária: 6 estão "Coberto" (≥80% de linhas), 15 estão "Parcial" (>0% e <80%) e 23 estão "Sem cobertura" (0%). A cobertura global medida foi 20,14% de linhas/statements, 59,09% de branches e 50,81% de funções — acima do baseline bloqueante do pipeline (19%/19%/55%/45%), porém ainda insuficiente para declarar completude, sobretudo no frontend (0% agregado em todos os componentes, páginas, contexto e serviços React).
A aba "Matriz de Cobertura por Arquivo" detalha a situação de cada um dos 46 arquivos. A aba "Lacunas de Testes Unitários" traz o backlog de 36 cenários priorizados (17 P0, 15 P1, 4 P2) para fechar essa lacuna, com pré-condições/mocks, passos, resultado esperado e arquivo de teste sugerido. A aba "Rastreabilidade" liga os itens P0 desse backlog aos casos funcionais/RBAC já descritos na aba "Casos de Teste".
Este plano de execução manual/funcional permanece complementar a essa auditoria: ela cobre exclusivamente testes unitários isolados (mocks), enquanto este documento cobre também os cenários de integração, segurança dinâmica, PDF, migrações e interface que já possuem evidência de teste (ver coluna "Teste Automatizado" na aba "Casos de Teste").

## Casos de Teste
ID | Módulo | Funcionalidade / Endpoint | Título do Caso de Teste | Tipo | Prioridade | Perfil de Acesso | Pré-condições | Passos de Execução | Dados de Entrada / Massa de Teste | Resultado Esperado | Teste Automatizado (referência) | Status | Observações
CT-001 | Autenticação | POST /api/auth/login | Login com credenciais válidas | Funcional | Alta | Público (sem login) | Usuário ativo cadastrado no banco de testes. | 1. Enviar e-mail e senha corretos para POST /api/auth/login. 2. Inspecionar corpo e headers da resposta. | { email, password } de usuário ativo válido. | HTTP 200; resposta contém access token JWT, refresh token e dados do perfil (id, nome, e-mail, role). | server/tests/auth_cycle.test.ts | A executar
CT-002 | Autenticação | POST /api/auth/login | Login de usuário inativo é bloqueado | Funcional | Alta | Público (sem login) | Usuário existente com status inativo. | 1. Enviar credenciais de usuário inativo para POST /api/auth/login. | { email, password } de usuário com is_active = false. | HTTP 401/403; login recusado com mensagem apropriada; nenhum token emitido. | server/tests/auth_cycle.test.ts; server/tests/rbac.test.ts | A executar
CT-003 | Autenticação | POST /api/auth/login | Login com senha incorreta é rejeitado | Segurança | Alta | Público (sem login) | Usuário ativo cadastrado. | 1. Enviar e-mail válido com senha incorreta. | { email válido, password inválido }. | HTTP 401; mensagem genérica que não revela se o e-mail existe ou não. | Manual | A executar
CT-004 | Autenticação | GET /api/auth/me | Perfil retornado com token válido | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Usuário autenticado com access token válido. | 1. Chamar GET /api/auth/me com header Authorization: Bearer <token>. | Token JWT válido não expirado. | HTTP 200; retorna id, nome, e-mail e role atuais do usuário. | server/tests/auth_cycle.test.ts | A executar
CT-005 | Autenticação | GET /api/auth/me | Token inválido/expirado retorna 401 | Segurança | Alta | Público (sem login) | Nenhuma (token forjado ou expirado). | 1. Chamar GET /api/auth/me com token inválido, expirado ou ausente. | Token corrompido/expirado ou header ausente. | HTTP 401 Unauthorized; nenhuma informação de perfil vazada. | server/tests/auth_cycle.test.ts; server/tests/rbac.test.ts | A executar
CT-006 | Autenticação | POST /api/auth/refresh + /logout | Ciclo completo de renovação e revogação de tokens | Integração | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Usuário autenticado possui refresh token válido emitido no login. | 1. Chamar POST /api/auth/refresh com refresh token válido. 2. Confirmar emissão de novo access token. 3. Chamar POST /api/auth/logout. 4. Tentar novo refresh com o mesmo token revogado. | Refresh token válido obtido no login. | Refresh emite novo access token; após logout, o refresh token é revogado e um novo /refresh com o mesmo token falha. | server/tests/auth_cycle.test.ts | A executar
CT-007 | Autenticação | POST /api/auth/signup | Cadastro público cria usuário com papel padrão SOLICITANTE | Funcional | Alta | Público (sem login) | E-mail ainda não cadastrado na base. | 1. Enviar nome, e-mail e senha para POST /api/auth/signup. 2. Consultar o papel do usuário criado. | { name, email, password } de conta nova. | HTTP 201; usuário criado com role = SOLICITANTE independentemente do papel enviado no payload. | server/tests/rbac.test.ts | A executar
CT-008 | Autenticação | Rotas protegidas | Requisição sem token é rejeitada | Segurança | Alta | Público (sem login) | Nenhuma. | 1. Chamar rota protegida (ex.: GET /api/checklists) sem header Authorization. | Requisição sem token. | HTTP 401 Unauthorized. | server/tests/rbac.test.ts | A executar
CT-009 | Autenticação | Promoção a ADMIN | Primeiro usuário ADMIN é promovido via UPDATE SQL e reflete no login seguinte | Funcional | Média | ADMIN | Usuário SOLICITANTE cadastrado via /signup; acesso direto ao PostgreSQL. | 1. Executar UPDATE users SET role='ADMIN' WHERE email=... . 2. Logout e novo login do usuário. 3. Verificar GET /api/auth/me. | UPDATE SQL conforme README + credenciais do usuário. | Após novo login, o token/perfil refletem role = ADMIN e o painel administrativo fica acessível. | Manual | A executar
CT-010 | Autenticação | Token de usuário desativado em sessão ativa | Sessão de usuário desativado deixa de ser aceita | Segurança | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Usuário autenticado com sessão ativa; ADMIN desativa a conta em seguida. | 1. Autenticar usuário e guardar token. 2. ADMIN desativa o usuário (is_active=false). 3. Reutilizar o token antigo em rota protegida. | Token emitido antes da desativação. | HTTP 401; acesso recusado mesmo com token ainda não expirado. | server/tests/rbac.test.ts | A executar
CT-011 | RBAC / Autorização | POST /api/norms | SOLICITANTE não pode criar normas | Segurança | Alta | SOLICITANTE | Usuário autenticado com papel SOLICITANTE. | 1. Autenticar como SOLICITANTE. 2. Chamar POST /api/norms com payload válido de norma. | Payload de norma válido. | HTTP 403 Forbidden; norma não é persistida. | server/tests/rbac.test.ts | A executar
CT-012 | RBAC / Autorização | POST /api/norms | OPERADOR não pode criar normas | Segurança | Alta | OPERADOR | Usuário autenticado com papel OPERADOR. | 1. Autenticar como OPERADOR. 2. Chamar POST /api/norms com payload válido. | Payload de norma válido. | HTTP 403 Forbidden; norma não é persistida. | server/tests/rbac.test.ts | A executar
CT-013 | RBAC / Autorização | POST /api/norms | ADMIN cadastra novas normas com sucesso | Funcional | Alta | ADMIN | Usuário autenticado com papel ADMIN. | 1. Autenticar como ADMIN. 2. Chamar POST /api/norms com payload válido. | Payload de norma válido (código, texto, seção). | HTTP 201; norma criada em estado de rascunho/pendente de aprovação. | server/tests/rbac.test.ts | A executar
CT-014 | RBAC / Autorização | GET /api/users | SOLICITANTE é impedido de listar usuários | Segurança | Alta | SOLICITANTE | Usuário autenticado com papel SOLICITANTE. | 1. Chamar GET /api/users autenticado como SOLICITANTE. | — | HTTP 403 Forbidden. | server/tests/rbac.test.ts | A executar
CT-015 | RBAC / Autorização | GET /api/users | OPERADOR é impedido de listar usuários | Segurança | Alta | OPERADOR | Usuário autenticado com papel OPERADOR. | 1. Chamar GET /api/users autenticado como OPERADOR. | — | HTTP 403 Forbidden. | server/tests/rbac.test.ts | A executar
CT-016 | RBAC / Autorização | GET /api/users | ADMIN lista todos os usuários | Funcional | Alta | ADMIN | Usuário autenticado com papel ADMIN; existem usuários cadastrados. | 1. Chamar GET /api/users autenticado como ADMIN. | — | HTTP 200; retorna a lista completa de usuários com papéis e status. | server/tests/rbac.test.ts | A executar
CT-017 | RBAC / Autorização | GET /api/norms, GET /api/dictionary | OPERADOR e SOLICITANTE possuem acesso de leitura à base de conhecimento | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Normas/termos publicados existentes. | 1. Autenticar como OPERADOR e chamar GET /api/norms. 2. Repetir autenticado como SOLICITANTE. | — | HTTP 200 para ambos os papéis; conteúdo somente leitura, sem opções de edição habilitadas. | server/tests/rbac.test.ts | A executar
CT-018 | RBAC / Autorização | GET /api/checklist-catalog/admin | Catálogo administrativo é restrito a ADMIN | Segurança | Alta | OPERADOR | Usuário autenticado como OPERADOR ou SOLICITANTE. | 1. Chamar GET /api/checklist-catalog/admin autenticado como OPERADOR e como SOLICITANTE. | — | HTTP 403 para ambos os papéis; apenas ADMIN recebe HTTP 200 com a listagem completa. | server/tests/rbac.test.ts | A executar
CT-019 | RBAC / Autorização | PUT /api/norms/:id/applicability | Alteração de aplicabilidade de norma é restrita a ADMIN e gera auditoria | Segurança | Alta | ADMIN | Norma existente cadastrada; usuário ADMIN autenticado. | 1. Tentar alterar aplicabilidade como OPERADOR (esperar 403). 2. Alterar como ADMIN. 3. Consultar JobsIA_audit_logs. | Payload de escopo de aplicabilidade (job types). | Não-ADMIN recebe 403; ADMIN altera com sucesso (200) e um registro de auditoria é criado com usuário, IP e payload. | server/tests/rbac.test.ts | A executar
CT-020 | RBAC / Autorização | GET /api/checklists | SOLICITANTE visualiza apenas os próprios checklists | Segurança | Alta | SOLICITANTE | Existem checklists de múltiplos usuários no banco de testes. | 1. Autenticar como SOLICITANTE A. 2. Chamar GET /api/checklists. | — | Retorna somente os checklists criados pelo próprio usuário autenticado. | server/tests/rbac.test.ts | A executar | Cobertura de código real do arquivo (checklists.ts) é Parcial (3,88% linhas) — ver GAP-001.
CT-021 | RBAC / Autorização | GET /api/checklists?userId= | Tentativa de SOLICITANTE filtrar checklist de terceiros é ignorada/rejeitada | Segurança | Alta | SOLICITANTE | Existem checklists de outro usuário. | 1. Autenticar como SOLICITANTE A. 2. Chamar GET /api/checklists?userId=<id de outro usuário>. | userId de outro usuário na query string. | O parâmetro é ignorado ou rejeitado; resposta continua restrita aos checklists do próprio usuário autenticado. | server/tests/rbac.test.ts | A executar | Cobertura de código real do arquivo (checklists.ts) é Parcial (3,88% linhas) — ver GAP-001.
CT-022 | RBAC / Autorização | GET /api/checklists?userId= | OPERADOR consegue ver todos os checklists ou filtrar por usuário | Funcional | Média | OPERADOR | Existem checklists de múltiplos usuários. | 1. Autenticar como OPERADOR. 2. Chamar GET /api/checklists sem filtro e depois com userId específico. | userId válido de outro usuário. | Sem filtro retorna todos os checklists; com filtro retorna apenas os do usuário indicado. | server/tests/rbac.test.ts | A executar | Cobertura de código real do arquivo (checklists.ts) é Parcial (3,88% linhas) — ver GAP-001.
CT-023 | RBAC / Autorização | POST /api/checklists | user_id do checklist é derivado do JWT, ignorando o payload do cliente | Segurança | Alta | SOLICITANTE | Usuário SOLICITANTE autenticado. | 1. Autenticar como usuário A. 2. Enviar POST /api/checklists com user_id de outro usuário no corpo da requisição. | Payload de checklist válido contendo user_id forjado de outro usuário. | O checklist criado pertence ao usuário do token (A), independentemente do user_id enviado no payload. | server/tests/rbac.test.ts | A executar | Cobertura de código real do arquivo (checklists.ts) é Parcial (3,88% linhas) — ver GAP-002.
CT-024 | RBAC / Autorização | POST /api/dictionary | Dicionário bloqueia criação de termo por SOLICITANTE | Segurança | Alta | SOLICITANTE | Usuário autenticado como SOLICITANTE. | 1. Chamar POST /api/dictionary com payload válido de termo. | Payload válido de termo do dicionário. | HTTP 403 Forbidden; termo não é persistido. | server/tests/critical_routes.unit.test.ts | A executar
CT-025 | Usuários | POST /api/users | ADMIN cadastra novo usuário informando papel | Funcional | Média | ADMIN | Usuário ADMIN autenticado. | 1. Chamar POST /api/users com nome, e-mail, senha e role. | { name, email, password, role }. | HTTP 201; usuário criado com o papel informado. | server/tests/auth_cycle.test.ts | A executar
CT-026 | Usuários | PUT /api/users/:id | Atualização de dados/papel de um usuário existente | Funcional | Média | ADMIN | Usuário existente no banco de testes; ADMIN autenticado. | 1. Chamar PUT /api/users/:id alterando nome e/ou role. | { name?, role?, is_active? } parcial. | HTTP 200; alterações persistidas e refletidas em consultas subsequentes. | Manual | A executar | Sem teste automatizado direto (users.ts com 6,72% linhas) — ver GAP-019.
CT-027 | Usuários | POST /api/users | Criação transacional de usuário sofre rollback em caso de erro | Integração | Média | ADMIN | Cenário forçando falha no meio da transação (ex.: violação de constraint). | 1. Enviar payload que provoque erro após a etapa inicial da transação (ex.: e-mail duplicado). | Payload com e-mail já existente. | Nenhum registro parcial é gravado; a transação é revertida integralmente e erro apropriado é retornado. | server/tests/auth_cycle.test.ts | A executar
CT-028 | Dicionário de Termos | GET /api/dictionary | Listagem pública de termos do dicionário | Funcional | Média | Público (sem login) | Existem termos publicados. | 1. Chamar GET /api/dictionary sem autenticação. | — | HTTP 200; retorna termos vigentes (publicados). | Manual | A executar
CT-029 | Dicionário de Termos | POST /api/dictionary | ADMIN cria novo termo com sucesso | Funcional | Alta | ADMIN | ADMIN autenticado. | 1. Chamar POST /api/dictionary com termo, definição e categoria. | { term, definition, category }. | HTTP 201; termo criado em estado pendente de aprovação. | Manual | A executar
CT-030 | Dicionário de Termos | POST /api/dictionary | Criação valida campos obrigatórios antes de persistir | Funcional | Alta | ADMIN | ADMIN autenticado. | 1. Enviar payload sem campos obrigatórios (ex.: sem "term"). | Payload incompleto. | HTTP 400/422 com mensagem de validação; nenhum registro é criado. | server/tests/critical_routes.unit.test.ts | A executar
CT-031 | Dicionário de Termos | PUT /api/dictionary/:id | Atualização rejeita payload vazio sem consultar o termo | Funcional | Média | ADMIN | Termo existente cadastrado. | 1. Chamar PUT /api/dictionary/:id com corpo vazio ou sem campos alteráveis. | Payload vazio {}. | HTTP 400 antes de qualquer consulta ao banco (fail-fast); termo original permanece inalterado. | server/tests/critical_routes.unit.test.ts | A executar
CT-032 | Dicionário de Termos | POST /api/dictionary/:id/approve | Fluxo de aprovação de termo pendente | Funcional | Alta | ADMIN | Termo em estado pendente de aprovação. | 1. Chamar POST /api/dictionary/:id/approve. | ID de termo pendente. | HTTP 200; termo passa para estado aprovado, ainda não publicado. | Manual | A executar
CT-033 | Dicionário de Termos | POST /api/dictionary/:id/publish | Publicação de termo o torna ativo e visível no contexto da LIA | Integração | Alta | ADMIN | Termo aprovado; ADMIN autenticado. | 1. Publicar o termo via POST /:id/publish. 2. Consultar GET /api/ai/context. | ID de termo aprovado. | Termo passa a ser a versão ativa e aparece no contexto/prompt injetado para a LIA (ADR 003). | server/tests/knowledge_integration.test.ts | A executar
CT-034 | Dicionário de Termos | POST /api/dictionary/:id/rollback | Rollback sem versão anterior desfaz a transação com segurança | Funcional | Média | ADMIN | Termo publicado sem histórico de versão anterior. | 1. Chamar POST /:id/rollback em termo sem versão anterior. | ID de termo sem histórico. | HTTP 4xx controlado; a transação aberta é revertida e o estado do termo permanece consistente (sem corrupção). | server/tests/critical_routes.unit.test.ts | A executar
CT-035 | Dicionário de Termos | DELETE /api/dictionary/:id | Exclusão de termo restrita a ADMIN | Segurança | Média | ADMIN | Termo existente; usuários OPERADOR/SOLICITANTE e ADMIN disponíveis. | 1. Tentar excluir como OPERADOR (esperar 403). 2. Excluir como ADMIN. | ID de termo existente. | Não-ADMIN recebe 403; ADMIN exclui com sucesso (200/204). | Manual | A executar
CT-036 | Dicionário de Termos | POST /api/dictionary/seed | Seed inicial de termos do dicionário | Funcional | Baixa | ADMIN | Banco de testes vazio ou com dados mínimos. | 1. Chamar POST /api/dictionary/seed como ADMIN. | — | HTTP 200/201; termos padrão são inseridos sem duplicar em execuções repetidas (idempotente). | Manual | A executar
CT-037 | Dicionário de Termos | POST /api/dictionary/:id/publish | Publicação de termo inexistente encerra a transação corretamente | Funcional | Média | ADMIN | ID inexistente no banco. | 1. Chamar POST /api/dictionary/999999/publish. | ID inexistente. | HTTP 404 controlado; conexão/transação é liberada corretamente (sem vazamento de conexão no pool). | server/tests/critical_routes.unit.test.ts | A executar
CT-038 | Normas | GET /api/norms | Listagem pública de normas publicadas | Funcional | Média | Público (sem login) | Normas publicadas existentes. | 1. Chamar GET /api/norms sem autenticação. | — | HTTP 200; lista apenas normas vigentes/publicadas. | Manual | A executar
CT-039 | Normas | PUT /api/norms/:id | ADMIN atualiza norma existente | Funcional | Alta | ADMIN | Norma cadastrada. | 1. Chamar PUT /api/norms/:id alterando texto/seção. | Payload parcial de atualização. | HTTP 200; alterações refletidas em nova versão de rascunho da norma. | Manual | A executar | Sem teste automatizado direto do ciclo publicar/rollback — ver GAP-022.
CT-040 | Normas | PUT /api/norms/:id/applicability | Aplicabilidade aceita null como "todos os tipos de job" | Funcional | Alta | ADMIN | Norma existente. | 1. Enviar escopo de aplicabilidade com valor null. | { jobTypeScope: null }. | HTTP 200; norma passa a se aplicar a todos os tipos de job. | server/tests/norms_applicability.unit.test.ts | A executar
CT-041 | Normas | PUT /api/norms/:id/applicability | Normalização aceita escopo válido de tipos de job | Funcional | Alta | ADMIN | Norma existente; tipos de job válidos cadastrados. | 1. Enviar lista válida de job types no escopo. | { jobTypeScope: ["UNIX", "WINDOWS"] }. | HTTP 200; escopo normalizado e persistido corretamente. | server/tests/norms_applicability.unit.test.ts | A executar
CT-042 | Normas | PUT /api/norms/:id/applicability | Escopo com valores inseguros/inválidos é rejeitado | Segurança | Alta | ADMIN | Norma existente. | 1. Enviar valores fora do domínio permitido ou com payload malicioso no escopo. | { jobTypeScope: ["<script>", "TIPO_INEXISTENTE"] }. | HTTP 400/422; nenhuma alteração é persistida. | server/tests/norms_applicability.unit.test.ts | A executar
CT-043 | Normas | approve / publish / rollback | Fluxo completo de versionamento de norma (aprovar, publicar, reverter) | Integração | Alta | ADMIN | Norma em rascunho. | 1. Aprovar a norma. 2. Publicar a norma. 3. Editar novamente e publicar nova versão. 4. Executar rollback para a versão anterior. | Sequência de chamadas aprovar → publicar → nova edição → rollback. | Cada etapa retorna 200; após rollback, a versão anterior volta a ser a ativa e o histórico de versões é preservado. | Manual | A executar | Sem teste automatizado direto — ver GAP-022.
CT-044 | Normas | DELETE /api/norms/:id | Exclusão de norma restrita a ADMIN | Segurança | Média | ADMIN | Norma existente. | 1. Tentar excluir como OPERADOR (esperar 403). 2. Excluir como ADMIN. | ID de norma existente. | Não-ADMIN recebe 403; ADMIN exclui com sucesso. | Manual | A executar
CT-045 | Normas | POST /api/norms/seed | Seed inicial de normas | Funcional | Baixa | ADMIN | Banco de testes vazio ou com dados mínimos. | 1. Chamar POST /api/norms/seed como ADMIN. | — | HTTP 200/201; normas padrão inseridas de forma idempotente. | Manual | A executar
CT-046 | Normas | GET /api/ai/context | Apenas normas publicadas são injetadas no prompt de contexto da LIA | Integração | Alta | ADMIN | Existe norma em rascunho e outra publicada. | 1. Consultar GET /api/ai/context. 2. Conferir se apenas o conteúdo publicado aparece. | — | O contexto retornado contém somente normas com status publicado; rascunhos não aparecem (ADR 003). | server/tests/knowledge_integration.test.ts | A executar
CT-047 | Normas | Cache de contexto | Alteração e publicação de norma invalida o cache local do backend | Integração | Média | ADMIN | Cache de contexto previamente aquecido. | 1. Consultar GET /api/ai/context (cache aquecido). 2. Publicar nova versão de norma. 3. Consultar novamente o contexto. | — | A segunda consulta reflete a nova versão publicada, confirmando invalidação do cache. | Manual | A executar
CT-048 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Regra 5.1.1 | Nomenclatura Unix válida é aceita | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Motor de validação carregado com regras da norma. | 1. Submeter nome de arquivo Unix conforme padrão da seção 5.1.1. | Nome de arquivo Unix conforme padrão. | Validação aprova sem apontamentos bloqueantes para a regra 5.1.1. | server/tests/validation.test.ts | A executar | Teste é de integração (requer DATABASE_URL_TEST); lógica isolada de validationEngine.ts tem apenas 16,73% de linhas cobertas — ver GAP-005 a GAP-007.
CT-049 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Regra 5.1.1 | Nomenclatura Unix inválida (prefixo incorreto) é rejeitada | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Motor de validação carregado. | 1. Submeter nome de arquivo Unix com prefixo fora do padrão. | Nome de arquivo com prefixo incorreto. | Validação retorna erro bloqueante referenciando a regra 5.1.1. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-050 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Regra 5.1.1 | Nomenclatura Unix inválida (mais de 36 caracteres) é rejeitada | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Motor de validação carregado. | 1. Submeter nome de arquivo Unix com mais de 36 caracteres. | Nome de arquivo com 37+ caracteres. | Validação retorna erro bloqueante de tamanho excedido. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-051 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Regra 5.1.1 (exceção Shell Script) | Shell Script com até 16 caracteres é aceito | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Motor de validação carregado. | 1. Submeter nome de shell script com 16 caracteres ou menos. | Nome de shell script ≤ 16 caracteres. | Validação aprova, aplicando a exceção de tamanho para shell scripts. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-052 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Regra 5.1.1 (exceção Shell Script) | Shell Script com mais de 16 caracteres é rejeitado | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Motor de validação carregado. | 1. Submeter nome de shell script com mais de 16 caracteres. | Nome de shell script > 16 caracteres. | Validação retorna erro bloqueante, exceção não se aplica acima do limite. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-053 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Regra 5.1.1 (exceção JAR) | JAR com id de até 18 caracteres é aceito | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Motor de validação carregado. | 1. Submeter nome de arquivo JAR com id de até 18 caracteres. | Nome de JAR com id ≤ 18 caracteres. | Validação aprova, aplicando a exceção específica de JAR. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-054 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Regra 5.1.1 (exceção JAR) | JAR com id acima de 18 caracteres é rejeitado | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Motor de validação carregado. | 1. Submeter nome de arquivo JAR com id acima de 18 caracteres. | Nome de JAR com id > 18 caracteres. | Validação retorna erro bloqueante. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-055 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Regra 5.1.2 | Nomenclatura Windows válida é aceita | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Motor de validação carregado. | 1. Submeter nome de arquivo Windows conforme padrão 5.1.2. | Nome de arquivo Windows válido. | Validação aprova sem apontamentos bloqueantes. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-056 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Regra 5.1.3 | Nomenclatura Mainframe válida é aceita | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Motor de validação carregado. | 1. Submeter nome de arquivo Mainframe conforme padrão 5.1.3. | Nome de arquivo Mainframe válido. | Validação aprova sem apontamentos bloqueantes. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-057 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Regras 5.2 / 5.2.1 | Objeto procedural SQL e nome do objeto válidos são aceitos | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Motor de validação carregado. | 1. Submeter checklist com objeto procedural SQL e nome de objeto conforme padrão. | Nome de objeto SQL válido. | Validação aprova as regras 5.2 e 5.2.1 sem apontamentos. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-058 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Regra 5.2 | Objeto procedural SQL inválido é rejeitado | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Motor de validação carregado. | 1. Submeter nome de objeto SQL fora do padrão da norma. | Nome de objeto SQL inválido. | Validação retorna erro bloqueante referenciando a regra 5.2. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-059 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Regra 5.3.1 | Fita magnética Windows/Unix válida é aceita | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Motor de validação carregado. | 1. Submeter nome de fita magnética Windows/Unix conforme padrão. | Nome de fita conforme 5.3.1. | Validação aprova sem apontamentos. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-060 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Regra 5.3.2 | Fita magnética Unix (banco de dados) válida é aceita | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Motor de validação carregado. | 1. Submeter nome de fita magnética Unix de banco de dados conforme padrão. | Nome de fita conforme 5.3.2. | Validação aprova sem apontamentos. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-061 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Regra 5.4.1 | Connect:Direct de envio válido é aceito | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Motor de validação carregado. | 1. Submeter nome de arquivo de envio Connect:Direct conforme padrão. | Nome conforme 5.4.1. | Validação aprova sem apontamentos. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-062 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Regra 5.4.2 | Connect:Direct de recebimento válido é aceito | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Motor de validação carregado. | 1. Submeter nome de arquivo de recebimento Connect:Direct conforme padrão. | Nome conforme 5.4.2. | Validação aprova sem apontamentos. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-063 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Regra transversal | "Application" não pode ser usada como nome de arquivo | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Motor de validação carregado. | 1. Submeter checklist usando literalmente "Application" como file_name. | file_name = "Application". | Validação bloqueia com erro específico impedindo o uso do nome reservado. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-064 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Exceção tipos 3 e 10 | Tipos de checklist 3 e 10 não validam Application como file_name | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Motor de validação carregado; checklist de tipo 3 ou 10. | 1. Submeter checklist de tipo 3 (ou 10) com file_name = "Application". | Checklist tipo 3/10 com file_name = "Application". | A regra de bloqueio de "Application" como nome de arquivo não se aplica a esses tipos; validação segue normalmente. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-065 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Schema de parâmetros | Tipos de dados e obrigatoriedade de parâmetros são validados | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Job com parâmetros tipados e obrigatórios cadastrado. | 1. Submeter checklist omitindo parâmetro obrigatório e com tipo de dado incorreto em outro campo. | Payload com parâmetro obrigatório ausente e tipo incompatível. | Validação retorna erros específicos para o campo ausente e para o tipo incompatível. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-066 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Dependência entre campos | Validação de dependência entre campos de parâmetros | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Job com parâmetros interdependentes (ex.: campo B obrigatório apenas se campo A = X). | 1. Submeter payload que viole a dependência entre campos. | Payload com campo condicional ausente/inconsistente. | Validação retorna erro apontando a dependência não satisfeita. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-067 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Normalização | Normalização case-insensitive dos parâmetros na validação | Funcional | Baixa | Autenticado (qualquer papel) | Motor de validação carregado. | 1. Submeter valores de parâmetros com variação de maiúsculas/minúsculas em relação ao esperado. | Parâmetros com caixa alternada (ex.: "unix" vs "UNIX"). | Validação trata os valores de forma case-insensitive e aprova corretamente. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-068 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | POST /api/validate-checklist | Execução de validação com sucesso (sem erros bloqueantes) | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Payload de checklist totalmente conforme. | 1. Chamar POST /api/validate-checklist com payload válido. | Checklist conforme todas as regras aplicáveis. | HTTP 200; relatório de validação sem erros bloqueantes. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-069 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | POST /api/validate-checklist | Validação retorna falha bloqueante para nomenclatura inválida | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Payload de checklist com nomenclatura inválida. | 1. Chamar POST /api/validate-checklist com nome de arquivo fora do padrão. | Checklist com nomenclatura não conforme. | HTTP 200 com relatório contendo pelo menos um erro bloqueante detalhado. | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-070 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | POST /api/checklists | Salvamento gera status "Concluído" quando a validação passa | Integração | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Payload de checklist conforme. | 1. Chamar POST /api/checklists com payload válido. 2. Consultar o status do checklist salvo. | Checklist conforme todas as regras. | Checklist é salvo com status "Concluído". | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-071 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | POST /api/checklists | Salvamento força status "Falha de Validação" quando há erro bloqueante | Integração | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Payload de checklist com erro bloqueante. | 1. Chamar POST /api/checklists com payload não conforme. 2. Consultar o status salvo. | Checklist com nomenclatura/campo inválido. | Checklist é salvo (não descartado) com status "Falha de Validação", preservando rastreabilidade (ADR 002). | server/tests/validation.test.ts | A executar
CT-072 | Motor de Validação (N/PD/004/02) | Sincronismo obrigatório | Validação síncrona é sempre acionada antes de salvar checklist ou gerar PDF | Integração | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Payload de checklist qualquer. | 1. Tentar contornar a validação chamando diretamente a geração de PDF sem checklist validado previamente. | Requisição direta de PDF sem checklist salvo/validado. | O sistema não permite gerar PDF sem que a validação determinística tenha sido executada e o checklist esteja salvo (ADR 002). | Manual | A executar
CT-073 | Checklists | GET /api/checklists | Listagem de checklists conforme papel do usuário | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Checklists existentes no banco de testes. | 1. Chamar GET /api/checklists autenticado. | — | HTTP 200; lista filtrada conforme regras de RBAC do papel do usuário. | server/tests/rbac.test.ts | A executar | Cobertura de código real do arquivo (checklists.ts) é Parcial (3,88% linhas) — ver GAP-001.
CT-074 | Checklists | POST /api/checklists | Criação de checklist estruturado com sucesso | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Payload estruturado válido; job cadastrado. | 1. Chamar POST /api/checklists com payload estruturado completo. | Payload de checklist estruturado válido. | HTTP 201; checklist criado e retornado com ID. | server/tests/checklist_security.test.ts | A executar
CT-075 | Checklists | POST /api/checklists | Falha de validação estruturada é reportada corretamente | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Payload estruturado incompleto/incorreto. | 1. Chamar POST /api/checklists com payload estruturado inválido. | Payload incompleto. | HTTP 4xx com detalhamento dos campos inválidos; nenhum checklist órfão é criado. | server/tests/checklist_security.test.ts | A executar
CT-076 | Checklists | POST /api/checklists | Idempotência evita duplicidade no reenvio da mesma requisição | Segurança | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Chave de idempotência conhecida. | 1. Enviar POST /api/checklists com chave de idempotência X. 2. Reenviar a mesma requisição com a mesma chave X. | Mesmo payload e mesma chave de idempotência. | A segunda requisição não cria um novo registro; retorna o checklist já existente. | server/tests/checklist_security.test.ts | A executar | Cobertura de código real do arquivo (checklists.ts) é Parcial (3,88% linhas) — ver GAP-003.
CT-077 | Checklists | POST /api/checklists | Retry com nova chave de idempotência processa novo checklist | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Chave de idempotência anterior já usada. | 1. Enviar POST /api/checklists com o mesmo payload, porém nova chave de idempotência. | Mesmo payload, chave de idempotência diferente. | Um novo checklist distinto é criado normalmente. | server/tests/checklist_security.test.ts | A executar
CT-078 | Checklists | POST /api/checklists | Erro de schema retorna resposta controlada sem quebrar o servidor | Segurança | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Payload propositalmente malformado (JSON incompatível com o schema). | 1. Enviar payload com estrutura de dados incompatível com o schema esperado. | Payload malformado. | HTTP 400/422 com mensagem de erro controlada; servidor permanece estável e responde a requisições subsequentes. | server/tests/checklist_security.test.ts | A executar
CT-079 | Checklists | GET /api/checklists/:id/pdf | Download de PDF autenticado do próprio checklist | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Checklist existente pertencente ao usuário autenticado. | 1. Chamar GET /api/checklists/:id/pdf autenticado. | ID de checklist próprio. | HTTP 200; retorna arquivo PDF válido (Content-Type application/pdf). | server/tests/pdf.test.ts | A executar | Caso de integração é ignorado localmente sem PostgreSQL (roda no pipeline) — ver GAP-004.
CT-080 | Checklists | GET /api/checklists/:id/pdf | Download de PDF bloqueia solicitante de checklist de outro usuário | Segurança | Alta | SOLICITANTE | Checklist pertencente a outro usuário. | 1. Autenticar como SOLICITANTE A. 2. Chamar GET /api/checklists/:id/pdf de checklist do usuário B. | ID de checklist de outro usuário. | HTTP 403/404; PDF não é retornado. | server/tests/pdf.test.ts | A executar | Caso de integração é ignorado localmente sem PostgreSQL (roda no pipeline) — ver GAP-004.
CT-081 | Checklist de Application (v2) | POST /api/checklists/application | Endpoint exige autenticação antes de validar o payload | Segurança | Alta | Público (sem login) | Nenhum token enviado. | 1. Chamar POST /api/checklists/application sem header Authorization. | Payload de Application válido, sem token. | HTTP 401, retornado antes de qualquer validação de payload (fail-fast de autenticação). | server/tests/critical_routes.unit.test.ts | A executar
CT-082 | Checklist de Application (v2) | POST /api/checklists/application | Payload autenticado inválido retorna 422 sem consultar o domínio | Segurança | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Usuário autenticado. | 1. Enviar payload de Application inválido (schema quebrado). | Payload inválido. | HTTP 422 retornado sem realizar consultas ao banco/domínio (validação de schema ocorre antes de qualquer I/O). | server/tests/critical_routes.unit.test.ts | A executar
CT-083 | Checklist de Application (v2) | POST /api/checklists/application | Idempotência é respeitada antes de reprocessar o checklist | Segurança | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Chave de idempotência já usada em requisição anterior. | 1. Reenviar POST /api/checklists/application com a mesma chave de idempotência. | Mesma chave de idempotência de requisição anterior. | A requisição não reprocessa a criação; retorna o resultado já existente. | server/tests/critical_routes.unit.test.ts | A executar
CT-084 | Checklist de Application (v2) | POST /api/checklists/application | Criação de Application com múltiplos jobs, ponte, genérico e agendamento | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Jobs, genéricos e pontes cadastrados no catálogo. | 1. Montar payload com jobs ordenados, ponte, genérico, estratégia de servidores e agendamento (única/data-hora/recorrência). 2. Chamar POST /api/checklists/application. | Payload completo de Application v2. | HTTP 201; checklist de Application criado com todos os jobs vinculados na ordem correta. | server/tests/checklist_schema_v2.test.ts | A executar | Caminho de persistência completo ainda depende da suíte integrada — ver GAP-025.
CT-085 | Checklist de Application (v2) | Schema v2 | Schema v2 exige responsável, servidor compartilhado e ordem contínua dos jobs | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Payload de Application com múltiplos jobs. | 1. Submeter payload sem responsável definido, ou com ordem de jobs descontínua (ex.: 1, 3). | Payload com lacunas na ordenação/responsável ausente. | Validação rejeita o payload apontando os campos obrigatórios ausentes ou a ordenação inválida. | server/tests/checklist_schema_v2.test.ts | A executar
CT-086 | Checklist de Application (v2) | Normalizador de agendamento | Normalizador aceita data/hora e recorrência sem inventar opções não previstas | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Payload de agendamento único e recorrente. | 1. Submeter agendamento por data/hora específica. 2. Submeter agendamento recorrente. 3. Submeter valor de recorrência fora do domínio suportado. | Combinações válidas e uma inválida de agendamento. | Casos válidos são normalizados corretamente; caso fora do domínio é rejeitado (o normalizador não cria opções não documentadas pela norma). | server/tests/checklist_schema_v2.test.ts | A executar
CT-087 | Checklist de Application (v2) | Validador de Application | Sugestão de nomenclatura de Application usa somente regra publicada no catálogo | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Regra de nomenclatura de Application publicada no catálogo oficial. | 1. Solicitar sugestão/validação de nome de Application. | Nome de Application e contexto do job. | A sugestão/validação referencia exclusivamente a regra publicada; nenhuma regra não publicada é considerada. | server/tests/checklist_schema_v2.test.ts | A executar
CT-088 | Checklist de Application (v2) | Retrocompatibilidade | Schema v1 continua compatível para proposta de um único job | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Payload no formato legado (v1) de job único. | 1. Submeter payload legado de checklist de um único job. | Payload no formato v1. | O sistema aceita e processa corretamente o payload legado sem exigir campos exclusivos do v2. | server/tests/checklist_schema_v2.test.ts | A executar
CT-089 | Checklist de Application (v2) | Dados CAPADOR | Dados documentais CAPADOR são aceitos e persistidos na Application | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Payload de Application incluindo seção CAPADOR. | 1. Submeter payload com dados documentais CAPADOR preenchidos. | Campos CAPADOR (documentação/parâmetros). | Checklist é criado preservando os dados CAPADOR para uso posterior no PDF. | server/tests/pdf.test.ts | A executar
CT-090 | Catálogo de Checklist | GET /api/checklist-catalog/admin | ADMIN lista o catálogo completo (itens e status de publicação) | Funcional | Alta | ADMIN | Catálogo com itens publicados e não publicados. | 1. Chamar GET /api/checklist-catalog/admin como ADMIN. | — | HTTP 200; lista completa, incluindo itens ainda não publicados. | server/tests/rbac.test.ts | A executar
CT-091 | Catálogo de Checklist | GET /api/checklist-catalog | Listagem pública retorna apenas itens publicados (GENERIC/BRIDGE) | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Itens GENERIC/BRIDGE publicados existentes. | 1. Chamar GET /api/checklist-catalog autenticado. | — | HTTP 200; retorna somente itens publicados do catálogo oficial. | Manual | A executar | Importações/listagens positivas ainda dependem da suíte integrada — ver GAP-024.
CT-092 | Catálogo de Checklist | GET /api/checklist-catalog?kind= | Filtro "kind" inválido é rejeitado antes de consultar o banco | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Nenhuma. | 1. Chamar GET /api/checklist-catalog?kind=VALOR_INVALIDO. | kind = valor fora do domínio (não GENERIC/BRIDGE). | HTTP 400 retornado antes de qualquer consulta ao banco (validação fail-fast). | server/tests/critical_routes.unit.test.ts | A executar
CT-093 | Catálogo de Checklist | POST /api/checklist-catalog/import | Importação exige ao menos um item no payload | Funcional | Alta | ADMIN | ADMIN autenticado. | 1. Chamar POST /import com lista de itens vazia. | { items: [] }. | HTTP 400; nenhuma alteração é persistida no catálogo. | server/tests/critical_routes.unit.test.ts | A executar
CT-094 | Catálogo de Checklist | POST /api/checklist-catalog/import | ADMIN publica itens GENERIC e BRIDGE com sucesso | Funcional | Alta | ADMIN | Fonte oficial DIOT com itens GENERIC/BRIDGE definidos. | 1. Chamar POST /import com lista válida de itens GENERIC e BRIDGE. | Lista de itens conforme fonte oficial DIOT. | HTTP 200/201; itens publicados e disponíveis na listagem pública do catálogo. | Manual | A executar | Importações/listagens positivas ainda dependem da suíte integrada — ver GAP-024.
CT-095 | Catálogo de Checklist | GET /api/checklist-catalog/application-rules | Listagem de regras de nomenclatura de Application publicadas | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Regras de Application publicadas. | 1. Chamar GET /application-rules autenticado. | — | HTTP 200; retorna regras vigentes de nomenclatura por Application. | Manual | A executar
CT-096 | Catálogo de Checklist | POST /api/checklist-catalog/application-rules/import | Importação rejeita regex inválida e código duplicado | Segurança | Alta | ADMIN | ADMIN autenticado; regra com código já existente no catálogo. | 1. Enviar regra com expressão regular sintaticamente inválida. 2. Enviar regra com código de Application já cadastrado. | Regra com regex quebrada; regra com código duplicado. | Ambos os casos retornam HTTP 400/409 com mensagem específica; nenhuma regra inválida/duplicada é persistida. | server/tests/critical_routes.unit.test.ts | A executar
CT-097 | Catálogo de Checklist | Regra de bloqueio de catálogo vazio | Seleção fora do catálogo é registrada com aviso enquanto o catálogo está vazio | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Catálogo oficial ainda sem itens publicados. | 1. Criar checklist de Application referenciando genérico/ponte não publicados. | Payload referenciando item fora do catálogo (catálogo vazio). | Checklist é criado com aviso de "conferência pendente"; nenhuma opção é bloqueada. | Manual | A executar
CT-098 | Catálogo de Checklist | Regra de bloqueio pós-publicação | Após publicação do catálogo, opções fora do catálogo passam a ser bloqueadas | Segurança | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Catálogo oficial publicado com itens definidos. | 1. Criar checklist de Application referenciando genérico/ponte não presente no catálogo publicado. | Payload referenciando item inexistente no catálogo publicado. | Requisição é rejeitada (4xx) apontando que a opção não consta no catálogo oficial. | Manual | A executar
CT-099 | LIA (Assistente de IA) | POST /api/ai/chat | Envio de mensagem e recebimento de resposta da LIA | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Conversa existente ou nova; gateway de IA disponível. | 1. Chamar POST /api/ai/chat com uma mensagem de usuário. | { conversationId?, message }. | HTTP 200; resposta da LIA retornada e mensagem persistida na conversa. | server/tests/chat_persistence.test.ts | A executar | Cobertura de código real do arquivo (ai.ts) é Parcial (21,71% linhas); sanitização de prompt e timeout do provedor sem teste direto — ver GAP-012.
CT-100 | LIA (Assistente de IA) | GET /api/ai/models | Listagem de modelos de IA disponíveis | Funcional | Baixa | Autenticado (qualquer papel) | Usuário autenticado. | 1. Chamar GET /api/ai/models. | — | HTTP 200; lista de modelos suportados (ex.: Claude Sonnet) é retornada. | Manual | A executar
CT-101 | LIA (Assistente de IA) | POST /api/ai/preferences | Usuário salva preferência de modelo de IA | Funcional | Baixa | Autenticado (qualquer papel) | Modelo válido disponível na listagem. | 1. Chamar POST /api/ai/preferences com o modelo escolhido. | { selectedModel }. | HTTP 200; preferência persistida e usada em interações futuras. | Manual | A executar
CT-102 | LIA (Assistente de IA) | POST /api/ai/conversations | Criação de nova conversa | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Usuário autenticado. | 1. Chamar POST /api/ai/conversations. | — | HTTP 201; nova conversa criada e vinculada ao usuário autenticado. | server/tests/chat_persistence.test.ts | A executar
CT-103 | LIA (Assistente de IA) | GET /api/ai/conversations | Listagem das conversas do usuário autenticado | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Existem conversas de múltiplos usuários. | 1. Chamar GET /api/ai/conversations autenticado. | — | HTTP 200; retorna apenas as conversas pertencentes ao usuário autenticado. | server/tests/chat_persistence.test.ts | A executar
CT-104 | LIA (Assistente de IA) | GET /api/ai/conversations | Usuário não visualiza conversas de outros usuários | Segurança | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Conversa pertencente a outro usuário. | 1. Autenticar como usuário A. 2. Chamar GET /api/ai/conversations e conferir ausência de conversas do usuário B. | — | A lista retornada não contém nenhuma conversa de outro usuário. | server/tests/chat_persistence.test.ts | A executar | Isolamento entre usuários sem teste isolado direto (mock de pool) — ver GAP-013.
CT-105 | LIA (Assistente de IA) | POST /api/ai/chat | Mensagem enviada é persistida corretamente na conversa correspondente | Integração | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Conversa existente. | 1. Enviar mensagem via /chat informando conversationId. 2. Consultar as mensagens da conversa. | { conversationId, message }. | A mensagem enviada e a resposta da LIA aparecem persistidas na conversa correta, na ordem correta. | server/tests/chat_persistence.test.ts | A executar
CT-106 | LIA (Assistente de IA) | GET /api/ai/conversations/:id/messages | Recuperação de mensagens da conversa pelo ID correto | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Conversa com histórico de mensagens. | 1. Chamar GET /api/ai/conversations/:id/messages com ID da própria conversa. | ID de conversa própria. | HTTP 200; retorna o histórico completo e ordenado de mensagens. | server/tests/chat_persistence.test.ts | A executar
CT-107 | LIA (Assistente de IA) | GET /api/ai/conversations/:id/messages | Usuário não acessa mensagens de conversa de outro usuário | Segurança | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Conversa pertencente a outro usuário. | 1. Autenticar como usuário A. 2. Chamar GET /api/ai/conversations/:id/messages usando o ID de conversa do usuário B. | ID de conversa de outro usuário. | HTTP 403/404; nenhuma mensagem de terceiros é retornada. | server/tests/chat_persistence.test.ts | A executar | Isolamento entre usuários sem teste isolado direto (mock de pool) — ver GAP-013.
CT-108 | LIA (Assistente de IA) | GET /api/ai/context | Contexto retornado reflete normas e dicionário publicados no momento | Integração | Média | Autenticado (qualquer papel) | Normas/termos publicados atualizados. | 1. Chamar GET /api/ai/context. | — | HTTP 200; conteúdo do contexto corresponde exatamente às versões publicadas mais recentes. | server/tests/knowledge_integration.test.ts | A executar
CT-109 | Prompts do Sistema | GET /api/system-prompts/active | Retorna o prompt do sistema ativo atual | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Existe um prompt marcado como ativo. | 1. Chamar GET /api/system-prompts/active. | — | HTTP 200; retorna o conteúdo do prompt atualmente ativo. | server/tests/system_prompts.test.ts | A executar
CT-110 | Prompts do Sistema | POST /api/system-prompts | SOLICITANTE não pode atualizar o prompt do sistema | Segurança | Alta | SOLICITANTE | Usuário autenticado como SOLICITANTE. | 1. Chamar POST /api/system-prompts com novo conteúdo de prompt. | Payload de novo prompt. | HTTP 403 Forbidden; prompt ativo permanece inalterado. | server/tests/system_prompts.test.ts | A executar
CT-111 | Prompts do Sistema | POST /api/system-prompts | ADMIN salva novo prompt e o torna ativo | Funcional | Alta | ADMIN | ADMIN autenticado. | 1. Chamar POST /api/system-prompts com novo conteúdo. 2. Consultar GET /active. | Payload de novo prompt. | HTTP 201; o novo prompt passa a ser retornado por GET /active. | server/tests/system_prompts.test.ts | A executar
CT-112 | Interações, Feedback e Auditoria | GET /api/interactions/aggregations | ADMIN e OPERADOR acessam agregações de auditoria | Funcional | Alta | ADMIN | Interações registradas no banco de testes. | 1. Chamar GET /aggregations autenticado como ADMIN. 2. Repetir como OPERADOR. | — | HTTP 200 para ambos os papéis, com dados agregados de uso/interação. | server/tests/interaction.test.ts | A executar
CT-113 | Interações, Feedback e Auditoria | GET /api/interactions/aggregations | SOLICITANTE é impedido de acessar agregações de auditoria | Segurança | Alta | SOLICITANTE | Usuário autenticado como SOLICITANTE. | 1. Chamar GET /aggregations autenticado como SOLICITANTE. | — | HTTP 403 Forbidden. | server/tests/interaction.test.ts | A executar
CT-114 | Interações, Feedback e Auditoria | POST /api/interactions/feedback | Proprietário da interação registra feedback com sucesso | Funcional | Média | SOLICITANTE | Interação/checklist pertencente ao próprio usuário SOLICITANTE. | 1. Chamar POST /feedback referenciando interação própria. | { interactionId próprio, rating, comment }. | HTTP 201; feedback registrado e vinculado à interação correta. | server/tests/interaction.test.ts | A executar
CT-115 | Interações, Feedback e Auditoria | POST /api/interactions/feedback | Usuário não proprietário é bloqueado ao registrar feedback de interação alheia | Segurança | Alta | SOLICITANTE | Interação pertencente a outro usuário. | 1. Autenticar como usuário A. 2. Chamar POST /feedback referenciando interação do usuário B. | { interactionId de outro usuário }. | HTTP 403; feedback não é registrado. | server/tests/interaction.test.ts | A executar
CT-116 | Interações, Feedback e Auditoria | JobsIA_audit_logs | Ações administrativas sensíveis geram registro imutável de auditoria | Segurança | Alta | ADMIN | ADMIN autenticado. | 1. Executar ação sensível (ex.: alterar aplicabilidade de norma ou publicar catálogo). 2. Consultar JobsIA_audit_logs. | Ação administrativa qualquer sujeita a auditoria. | Registro de auditoria criado com IP de origem, usuário responsável e payload da ação, sem possibilidade de edição posterior. | server/tests/rbac.test.ts | A executar
CT-117 | Jobs (tipos e parâmetros) | GET /api/jobs | Listagem de jobs e seus parâmetros | Funcional | Alta | Público (sem login) | Jobs cadastrados com parâmetros. | 1. Chamar GET /api/jobs. | — | HTTP 200; retorna jobs com respectivos parâmetros estruturados. | server/tests/jobs.test.ts | A executar
CT-118 | Jobs (tipos e parâmetros) | POST /api/jobs | Criação de job é impedida para SOLICITANTE (RBAC) | Segurança | Alta | SOLICITANTE | Usuário autenticado como SOLICITANTE. | 1. Chamar POST /api/jobs com payload válido. | Payload de job válido. | HTTP 403 Forbidden. | server/tests/jobs.test.ts | A executar
CT-119 | Jobs (tipos e parâmetros) | POST /api/jobs | ADMIN cria job e parâmetros com sucesso | Funcional | Alta | ADMIN | ADMIN autenticado. | 1. Chamar POST /api/jobs com tipo de job e lista de parâmetros. | Payload de job + parâmetros. | HTTP 201; job e parâmetros criados corretamente e vinculados. | server/tests/jobs.test.ts | A executar
CT-120 | Jobs (tipos e parâmetros) | PUT /api/jobs/:id | ADMIN atualiza job e seus parâmetros | Funcional | Alta | ADMIN | Job existente. | 1. Chamar PUT /api/jobs/:id alterando parâmetros. | Payload de atualização de job/parâmetros. | HTTP 200; alterações refletidas corretamente na listagem. | server/tests/jobs.test.ts | A executar
CT-121 | Jobs (tipos e parâmetros) | PUT /api/jobs/:id | Atualização de job inexistente retorna 404 | Funcional | Média | ADMIN | ID de job inexistente. | 1. Chamar PUT /api/jobs/999999 com payload válido. | ID inexistente. | HTTP 404 Not Found. | server/tests/jobs.test.ts | A executar
CT-122 | Jobs (tipos e parâmetros) | POST /api/jobs/seed | Seed de jobs padrão como ADMIN | Funcional | Baixa | ADMIN | Banco de testes vazio ou parcial. | 1. Chamar POST /api/jobs/seed como ADMIN. | — | HTTP 200/201; jobs padrão inseridos de forma idempotente. | server/tests/jobs.test.ts | A executar
CT-123 | Jobs (tipos e parâmetros) | DELETE /api/jobs/:id | ADMIN remove job e parâmetros associados | Funcional | Média | ADMIN | Job existente sem dependências bloqueantes. | 1. Chamar DELETE /api/jobs/:id como ADMIN. | ID de job existente. | HTTP 200/204; job e seus parâmetros são removidos. | server/tests/jobs.test.ts | A executar
CT-124 | Geração de PDF | pdfService | Geração direta de PDF em Buffer sem erros | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Checklist válido em memória. | 1. Chamar o serviço de geração de PDF diretamente com um checklist válido. | Objeto de checklist estruturado. | Buffer de PDF válido é retornado sem exceções. | server/tests/pdf.test.ts | A executar
CT-125 | Geração de PDF | pdfService | Metadados de versão do documento estão presentes no PDF | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Checklist com número de versão. | 1. Gerar PDF e inspecionar metadados do documento. | Checklist versionado. | PDF gerado contém metadados de versão consistentes com o checklist de origem. | server/tests/pdf.test.ts | A executar
CT-126 | Geração de PDF | pdfService | Conteúdo extenso de validação gera páginas extras corretamente | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Checklist com relatório de validação com muitos apontamentos. | 1. Gerar PDF de checklist com relatório de validação extenso (overflow de conteúdo). | Checklist com dezenas de apontamentos de validação. | PDF gerado cria páginas adicionais automaticamente, sem corte ou sobreposição de conteúdo. | server/tests/pdf.test.ts | A executar
CT-127 | Geração de PDF | pdfService | Parâmetros CAPADOR são renderizados corretamente no PDF | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Checklist com dados CAPADOR preenchidos. | 1. Gerar PDF de checklist com seção CAPADOR preenchida. | Checklist com dados CAPADOR. | Seção CAPADOR aparece corretamente formatada no PDF gerado. | server/tests/pdf.test.ts | A executar
CT-128 | Geração de PDF | pdfService | Logo institucional é incorporado, com fallback seguro quando indisponível | Funcional | Baixa | Autenticado (qualquer papel) | Arquivo de logo disponível e cenário sem o arquivo. | 1. Gerar PDF com logo disponível. 2. Gerar PDF simulando ausência/erro no arquivo de logo. | Checklist válido, com e sem logo acessível. | Com logo disponível, ele aparece no PDF; sem logo, a geração não falha e usa um fallback seguro. | server/tests/pdf-renderer.test.ts | A executar
CT-129 | Geração de PDF | pdfService | Avisos de catálogo não publicado são omitidos, mantendo avisos operacionais | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Checklist com aviso de catálogo não publicado e também aviso operacional. | 1. Gerar PDF de checklist com ambos os tipos de aviso presentes internamente. | Checklist com avisos mistos (catálogo + operacional). | PDF final omite o aviso de catálogo não publicado, mas mantém os avisos operacionais relevantes. | server/tests/pdf-renderer.test.ts | A executar
CT-130 | Geração de PDF | pdfService | PDF suporta checklist estruturado de Application com múltiplos jobs | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Checklist de Application v2 com múltiplos jobs. | 1. Gerar PDF de um checklist de Application com vários jobs ordenados. | Checklist de Application com múltiplos jobs. | PDF exibe corretamente todos os jobs, na ordem correta, com seus respectivos parâmetros. | server/tests/pdf-renderer.test.ts | A executar
CT-131 | Geração de PDF | pdfService | PDF mantém suporte ao payload legado de job único (schema v1) | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Checklist no formato legado v1. | 1. Gerar PDF de um checklist no formato legado de job único. | Checklist no formato v1. | PDF é gerado corretamente mesmo com o formato legado, sem exigir campos exclusivos do v2. | server/tests/pdf-renderer.test.ts | A executar
CT-132 | Migrações e Segurança de Schema | migrationSafety | Toda migration numerada executa dentro da transação do runner preservando public.users | Integração | Alta | ADMIN | Banco de testes limpo; arquivos de migração 0001 a 0022 presentes. | 1. Executar o runner de migração sobre todas as migrations numeradas em sequência. | Conjunto completo de migrations em /migrations. | Todas as migrations aplicam com sucesso dentro de transação; a tabela public.users nunca é removida/recriada e sua contagem de linhas é preservada. | server/tests/migrationSafety.test.ts | A executar
CT-133 | Migrações e Segurança de Schema | migrationSafety | Runner bloqueia operações destrutivas direcionadas a public.users | Segurança | Alta | ADMIN | Arquivo de migração de teste contendo DROP/TRUNCATE em public.users. | 1. Executar o runner com uma migration que tente remover/truncar a tabela users. | Migration de teste destrutiva. | O runner interrompe a execução e rejeita a migration antes de aplicá-la. | server/tests/migrationSafety.test.ts | A executar
CT-134 | Migrações e Segurança de Schema | migrationSafety | Runner rejeita comandos alternativos de encerramento de transação | Segurança | Média | ADMIN | Migration de teste usando END/COMMIT alternativos para escapar da transação. | 1. Executar o runner com migration usando sintaxe alternativa de encerramento de transação. | Migration com comando alternativo (ex.: END no EOF). | O runner detecta e rejeita a tentativa de encerramento indevido da transação. | server/tests/migrationSafety.test.ts | A executar
CT-135 | Migrações e Segurança de Schema | migrationSafety | Parser reconhece corretamente E-strings, dollar-quotes e identificadores Unicode | Funcional | Média | ADMIN | Migrations com strings escapadas, dollar-quoting e identificadores Unicode. | 1. Executar o runner sobre migrations contendo esses padrões sintáticos específicos do PostgreSQL. | Trechos SQL com E-strings, $$ e identificadores Unicode. | O parser interpreta corretamente esses padrões sem falso positivo de operação destrutiva nem falha de parsing. | server/tests/migrationSafety.test.ts | A executar
CT-136 | Migrações e Segurança de Schema | migrationSafety | Comentários e migrations históricas não destrutivas não são sinalizados como risco | Funcional | Baixa | ADMIN | Migrations históricas contendo comentários e menções textuais a "DROP"/"users" em comentários. | 1. Executar o runner sobre migrations com comentários mencionando termos sensíveis. | Migrations com comentários SQL. | Nenhum falso positivo é levantado; migrations são aplicadas normalmente. | server/tests/migrationSafety.test.ts | A executar
CT-137 | Migrações e Segurança de Schema | test:schema | Suíte destrutiva de schema só executa em banco com marcador de teste no nome | Segurança | Alta | ADMIN | DATABASE_URL_TEST apontando para banco sem marcador de teste no nome. | 1. Executar "npm run test:schema" com DATABASE_URL_TEST apontando para um banco sem "test" no nome, sem a flag de confirmação. | DATABASE_URL_TEST inválida + ausência de JOBSIA_ALLOW_DESTRUCTIVE_SCHEMA_TEST. | Execução é abortada com erro explícito, sem tocar no banco informado; nunca cai de volta para a DATABASE_URL de produção. | Manual (ver README seção "Inicializar o Banco de Dados"). | A executar
CT-138 | Migrações e Segurança de Schema | Ordem de criação de tabelas | Ordem crítica de tabelas e constraints é respeitada na inicialização completa | Integração | Média | ADMIN | Banco vazio. | 1. Aplicar baseline_schema.sql (ou migrations incrementais 0001-0022) em banco vazio. 2. Verificar existência e FKs de todas as tabelas na ordem documentada. | baseline_schema.sql ou sequência completa de migrations. | Todas as tabelas (users, profiles, types/parameters, conversations/messages, checklists, norm_rules/dictionary_terms, audit_logs/refresh_tokens, catalog/rules) são criadas com as FKs corretas, sem erro de dependência. | server/tests/schema.test.ts | A executar
CT-139 | Migrações e Segurança de Schema | migrate.ts | Runner de migrations trata ordenação, rollback e lock de execução | Unitário | Média | ADMIN | Cliente PostgreSQL e arquivos de migração mockados. | 1. Simular execução com sucesso. 2. Simular falha no meio de uma migration e verificar rollback. | Mocks de cliente PG e lista de arquivos de migração. | Migrations aplicadas em ordem numérica; falha no meio reverte a transação e não ameaça a tabela users. | Não automatizado (server/migrate.ts sem teste unitário isolado) | A executar | GAP-018 (P1): sem teste unitário isolado do runner de migrations.
CT-140 | Interface (Frontend) | LoginPage | Login pela interface autentica e redireciona conforme o papel do usuário | Funcional | Alta | Público (sem login) | Usuário ativo cadastrado; frontend em execução (npm run dev). | 1. Acessar /login. 2. Informar credenciais válidas e submeter o formulário. | E-mail e senha válidos. | Usuário é autenticado e redirecionado para a tela inicial correspondente ao seu papel; token armazenado no cliente. | Manual | A executar | src/pages/LoginPage.tsx está com 0% de cobertura — ver GAP-033.
CT-141 | Interface (Frontend) | SignupPage | Cadastro pela interface cria conta com papel padrão SOLICITANTE | Funcional | Média | Público (sem login) | Frontend em execução; e-mail ainda não cadastrado. | 1. Acessar /signup. 2. Preencher nome, e-mail e senha e submeter. | Dados válidos de novo usuário. | Conta criada com sucesso; usuário consegue logar em seguida com papel SOLICITANTE. | Manual | A executar | src/pages/SignupPage.tsx está com 0% de cobertura — ver GAP-034.
CT-142 | Interface (Frontend) | ProtectedRoute | Usuário não autenticado é redirecionado para /login ao acessar rota protegida | Segurança | Alta | Público (sem login) | Nenhuma sessão ativa no navegador. | 1. Acessar diretamente uma URL protegida (ex.: /agente) sem estar autenticado. | — | Aplicação redireciona automaticamente para a tela de login. | Manual | A executar | src/components/ProtectedRoute.tsx está com 0% de cobertura (P0) — ver GAP-016.
CT-143 | Interface (Frontend) | ProtectedRoute | Usuário autenticado sem papel suficiente é bloqueado em rota restrita | Segurança | Alta | SOLICITANTE | Usuário SOLICITANTE autenticado. | 1. Autenticado como SOLICITANTE, tentar acessar rota restrita a ADMIN (ex.: administração de usuários). | — | Acesso é bloqueado/redirecionado; nenhum dado restrito é exibido na tela. | Manual | A executar | src/components/ProtectedRoute.tsx está com 0% de cobertura (P0) — ver GAP-016.
CT-144 | Interface (Frontend) | Layout principal | Menu lateral exibe apenas os módulos permitidos ao papel do usuário logado | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Usuários dos três papéis disponíveis para teste. | 1. Logar sucessivamente como ADMIN, OPERADOR e SOLICITANTE. 2. Conferir os itens visíveis no menu lateral de cada um. | — | Cada papel visualiza somente os módulos/ações a que tem direito (ex.: administração visível apenas para ADMIN). | Manual | A executar
CT-145 | Interface (Frontend) | AgentView | Geração de checklist estruturado via chat com a LIA, integrado ao catálogo de Application | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Catálogo de Application publicado; frontend e backend em execução. | 1. Acessar a tela do Agente (LIA). 2. Conduzir conversa até a geração de um checklist estruturado de Application. 3. Salvar o checklist gerado. | Interação de chat conduzindo à criação de checklist. | Checklist estruturado é gerado corretamente a partir da conversa e fica disponível no histórico do usuário. | Manual | A executar | src/components/AgentView.tsx (1110 linhas) está com 0% de cobertura — ver GAP-032.
CT-146 | Interface (Frontend) | ChecklistCatalogView | ADMIN administra itens de catálogo e regras de Application pela interface | Funcional | Alta | ADMIN | ADMIN autenticado; frontend em execução. | 1. Acessar a tela de Catálogo de Checklist. 2. Importar/editar itens GENERIC/BRIDGE e regras de Application pela UI. | Dados de itens/regras de catálogo. | Alterações realizadas na UI refletem corretamente nas chamadas de API e na listagem exibida. | Manual | A executar | src/components/ChecklistCatalogView.tsx está com 0% de cobertura.
CT-147 | Interface (Frontend) | KnowledgeViews | Gestão de dicionário e normas pela interface, incluindo fluxo aprovar/publicar/reverter | Funcional | Alta | ADMIN | ADMIN autenticado; existem termos/normas em diferentes estágios do fluxo. | 1. Acessar a tela de Base de Conhecimento (Dicionário/Normas). 2. Executar o ciclo criar → aprovar → publicar → reverter pela UI. | Termo/norma de teste. | Cada etapa do fluxo é refletida corretamente na interface e nos dados persistidos no backend. | Manual | A executar | src/components/KnowledgeViews.tsx (1264 linhas) está com 0% de cobertura.
CT-148 | Interface (Frontend) | HistoryView | Histórico de checklists exibe itens conforme papel do usuário, com filtros funcionando | Funcional | Média | Autenticado (qualquer papel) | Checklists existentes de múltiplos usuários. | 1. Acessar a tela de Histórico. 2. Aplicar filtros disponíveis (status, usuário quando permitido, período). | Filtros de histórico. | Lista exibida respeita o RBAC do usuário e os filtros aplicados retornam resultados coerentes. | Manual | A executar | src/components/HistoryView.tsx está com 0% de cobertura — ver GAP-035.
CT-149 | Interface (Frontend) | HelpView | Conteúdo de ajuda é acessível e legível a partir do menu | Funcional | Baixa | Autenticado (qualquer papel) | Frontend em execução. | 1. Acessar a tela de Ajuda pelo menu. | — | Conteúdo de ajuda é exibido corretamente, sem erros de carregamento. | Manual | A executar
CT-150 | Interface (Frontend) | UsersPage | ADMIN administra usuários (listar, criar, editar papel) pela interface | Funcional | Alta | ADMIN | ADMIN autenticado; usuários existentes. | 1. Acessar a tela de Usuários. 2. Criar um novo usuário e editar o papel de um usuário existente pela UI. | Dados de novo usuário / alteração de papel. | Operações refletem corretamente no backend e a listagem é atualizada na tela. | Manual | A executar | src/pages/UsersPage.tsx (483 linhas) está com 0% de cobertura — ver GAP-031.
CT-151 | Interface (Frontend) | AuthContext | Contexto de autenticação hidrata sessão, expõe login/logout e reage a token inválido | Funcional | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Frontend em execução; token válido/expirado disponível para simulação. | 1. Carregar a aplicação com sessão existente no armazenamento local. 2. Executar login, logout e simular token inválido. | Sessão previamente armazenada; credenciais válidas. | Estados de carregamento/usuário autenticado são coerentes; logout limpa o estado e token inválido força reautenticação. | Manual | A executar | src/contexts/AuthContext.tsx está com 0% de cobertura (P0) — ver GAP-015.
CT-152 | Interface (Frontend) | Interceptor de API (src/lib/api.ts) | Renovação automática de token em resposta 401 sem duplicar requisições | Segurança | Alta | Autenticado (qualquer papel) | Access token expirado, refresh token ainda válido. | 1. Realizar chamada autenticada que retorna 401 por expiração. 2. Disparar múltiplas requisições concorrentes nesse instante. | Requisição autenticada com token expirado; múltiplas chamadas concorrentes. | O interceptor solicita um novo token uma única vez, repete as requisições pendentes com o token renovado e evita loop de refresh. | Manual | A executar | src/lib/api.ts está com 0% de cobertura (P0) — ver GAP-014.
CT-153 | Health Check e Infraestrutura | GET /api/health | Healthcheck do backend responde corretamente | Funcional | Alta | Público (sem login) | Backend em execução. | 1. Chamar GET http://localhost:3001/api/health. | — | HTTP 200; corpo { "status": "ok" }. | Manual | A executar
CT-154 | Health Check e Infraestrutura | CORS | Requisição de origem não autorizada é bloqueada pelo CORS | Segurança | Média | Público (sem login) | CORS_ORIGIN configurado para uma origem específica. | 1. Realizar requisição ao backend a partir de uma origem diferente da configurada em CORS_ORIGIN. | Origin diferente do valor configurado. | Requisição é bloqueada pelo navegador/CORS; erro de CORS é retornado. | Manual | A executar
CT-155 | Health Check e Infraestrutura | JWT_SECRET ausente | Backend encerra com erro claro se JWT_SECRET não estiver definido | Segurança | Média | ADMIN | Variável de ambiente JWT_SECRET removida do .env. | 1. Remover JWT_SECRET do ambiente. 2. Iniciar o backend ("npm run server"). | Ambiente sem JWT_SECRET. | Backend encerra a inicialização com mensagem "ERRO CRÍTICO DE INICIALIZAÇÃO: A variável de ambiente JWT_SECRET não está definida". | Manual | A executar
CT-156 | Health Check e Infraestrutura | Falha de conexão com PostgreSQL | Erro de conexão com o banco é tratado com mensagem clara | Funcional | Baixa | ADMIN | DATABASE_URL apontando para um banco inacessível. | 1. Configurar DATABASE_URL inválida/inacessível. 2. Iniciar o backend e/ou realizar uma chamada de API. | DATABASE_URL inválida. | Backend não inicia (ou a chamada falha) com mensagem de erro clara sobre a falha de conexão, sem stack trace exposto ao cliente. | Manual | A executar
CT-157 | Health Check e Infraestrutura | Deploy seguro em produção | Procedimento de deploy não reduz a contagem de registros de public.users | Segurança | Alta | ADMIN | Ambiente de homologação simulando produção; dump prévio realizado. | 1. Registrar contagem de usuários antes do deploy. 2. Executar sequência de deploy documentada no README (build, up -d --force-recreate api, depois web). 3. Registrar contagem de usuários após o deploy. | Sequência de comandos de deploy do README. | A contagem de usuários antes e depois do deploy é idêntica; nenhuma migration numerada tenta alterar/remover registros de public.users. | Manual | A executar

## Matriz de Cobertura por Arquivo
ID | Arquivo | Camada | Criticidade | Teste Direto? | Evidência Localizada | Linhas | Cobertas | Cob. Linhas | Cob. Branches | Cob. Funções | Situação | Observação / Ação
1 | server/app.ts | Backend / Infraestrutura | P1 | Indireto | server/tests/critical_routes.unit.test.ts | 42 | 39 | 92.85% | 0% | 100% | Coberto | Manter suíte e cobrir branches remanescentes.
2 | server/db.ts | Backend / Infraestrutura | P1 | Indireto | carregado indiretamente pela aplicação | 10 | 8 | 80% | 0% | 100% | Coberto | Manter suíte e cobrir branches remanescentes.
3 | server/index.ts | Backend / Infraestrutura | P1 | Não | Nenhum teste localizado | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados.
4 | server/migrate.ts | Backend / Infraestrutura | P1 | Não | Nenhum teste localizado | 189 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados. Ver GAP-018.
5 | server/migrationSafety.ts | Backend / Infraestrutura | P1 | Sim | server/tests/migrationSafety.test.ts | 270 | 197 | 72.96% | 89.47% | 66.66% | Parcial | Cobertura insuficiente; ampliar caminhos felizes, erros e autorização.
6 | server/middleware/auth.ts | Backend / Middleware | P0 | Indireto | server/tests/critical_routes.unit.test.ts | 116 | 58 | 50% | 73.33% | 60% | Parcial | Cobertura insuficiente; ampliar caminhos felizes, erros e autorização. Ver GAP-008/GAP-009.
7 | server/routes/ai.ts | Backend / Rotas | P0 | Indireto | carregado ao importar server/app.ts | 525 | 114 | 21.71% | 100% | 23.07% | Parcial | Cobertura insuficiente; ampliar caminhos felizes, erros e autorização. Ver GAP-012/GAP-013.
8 | server/routes/applicationChecklists.ts | Backend / Rotas | P1 | Sim | server/tests/critical_routes.unit.test.ts | 261 | 101 | 38.69% | 42.85% | 28.57% | Parcial | Cobertura insuficiente; ampliar caminhos felizes, erros e autorização. Ver GAP-025.
9 | server/routes/auth.ts | Backend / Rotas | P0 | Indireto | carregado ao importar server/app.ts | 207 | 25 | 12.07% | 100% | 100% | Parcial | Cobertura insuficiente; ampliar caminhos felizes, erros e autorização. Ver GAP-010/GAP-011.
10 | server/routes/checklistCatalog.ts | Backend / Rotas | P1 | Sim | server/tests/critical_routes.unit.test.ts | 267 | 99 | 37.07% | 44% | 100% | Parcial | Cobertura insuficiente; ampliar caminhos felizes, erros e autorização. Ver GAP-024.
11 | server/routes/checklists.ts | Backend / Rotas | P0 | Indireto | server/tests/pdf.test.ts (2 casos ignorados sem BD) | 515 | 20 | 3.88% | 100% | 0% | Parcial | Cobertura insuficiente; ampliar caminhos felizes, erros e autorização. Ver GAP-001 a GAP-004.
12 | server/routes/dictionary.ts | Backend / Rotas | P1 | Sim | server/tests/critical_routes.unit.test.ts | 213 | 98 | 46% | 37.5% | 100% | Parcial | Cobertura insuficiente; ampliar caminhos felizes, erros e autorização. Ver GAP-023.
13 | server/routes/interactions.ts | Backend / Rotas | P1 | Indireto | carregado ao importar server/app.ts | 112 | 15 | 13.39% | 100% | 100% | Parcial | Cobertura insuficiente; ampliar caminhos felizes, erros e autorização. Ver GAP-020.
14 | server/routes/jobs.ts | Backend / Rotas | P1 | Indireto | carregado ao importar server/app.ts | 160 | 32 | 20% | 100% | 50% | Parcial | Cobertura insuficiente; ampliar caminhos felizes, erros e autorização. Ver GAP-021.
15 | server/routes/norms.ts | Backend / Rotas | P1 | Sim | server/tests/norms_applicability.unit.test.ts | 449 | 99 | 22.04% | 93.75% | 50% | Parcial | Cobertura insuficiente; ampliar caminhos felizes, erros e autorização. Ver GAP-022.
16 | server/routes/systemPrompts.ts | Backend / Rotas | P1 | Indireto | carregado ao importar server/app.ts | 50 | 15 | 30% | 100% | 100% | Parcial | Cobertura insuficiente; ampliar caminhos felizes, erros e autorização.
17 | server/routes/users.ts | Backend / Rotas | P1 | Indireto | carregado ao importar server/app.ts | 223 | 15 | 6.72% | 100% | 100% | Parcial | Cobertura insuficiente; ampliar caminhos felizes, erros e autorização. Ver GAP-019.
18 | server/routes/validation.ts | Backend / Rotas | P1 | Indireto | carregado ao importar server/app.ts | 36 | 10 | 27.77% | 100% | 100% | Parcial | Cobertura insuficiente; ampliar caminhos felizes, erros e autorização.
19 | server/schemas/checklistSchema.ts | Backend / Schema | P1 | Sim | server/tests/checklist_schema_v2.test.ts | 615 | 518 | 84.22% | 50.89% | 100% | Coberto | Manter suíte e cobrir branches remanescentes.
20 | server/services/pdfService.ts | Backend / Serviços | P1 | Sim | server/tests/pdf-renderer.test.ts; server/tests/pdf.test.ts | 693 | 659 | 95.09% | 70.07% | 100% | Coberto | Manter suíte e cobrir branches remanescentes.
21 | server/services/validationEngine.ts | Backend / Serviços | P0 | Indireto | importado por rotas; lógica principal pouco exercitada | 753 | 126 | 16.73% | 30% | 23.07% | Parcial | Cobertura insuficiente; ampliar caminhos felizes, erros e autorização. Ver GAP-005 a GAP-007.
22 | src/App.tsx | Frontend / Base | P1 | Não | Nenhum teste localizado | 230 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados.
23 | src/main.tsx | Frontend / Base | P1 | Não | Nenhum teste localizado | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados.
24 | src/vite-env.d.ts | Frontend / Base | N/A | N/A | Nenhum teste localizado | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | Não aplicável | Arquivo declarativo; validar por compilação/type-check.
25 | src/components/AgentView.tsx | Frontend / Componentes | P1 | Não | Nenhum teste localizado | 1110 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados. Ver GAP-032.
26 | src/components/ChecklistCatalogView.tsx | Frontend / Componentes | P2 | Não | Nenhum teste localizado | 574 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados.
27 | src/components/HelpView.tsx | Frontend / Componentes | P2 | Não | Nenhum teste localizado | 351 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados.
28 | src/components/HistoryView.tsx | Frontend / Componentes | P2 | Não | Nenhum teste localizado | 386 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados. Ver GAP-035.
29 | src/components/KnowledgeViews.tsx | Frontend / Componentes | P2 | Não | Nenhum teste localizado | 1264 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados. Ver GAP-036.
30 | src/components/ProtectedRoute.tsx | Frontend / Componentes | P0 | Não | Nenhum teste localizado | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados. Ver GAP-016.
31 | src/contexts/AuthContext.tsx | Frontend / Contexto | P0 | Não | Nenhum teste localizado | 80 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados. Ver GAP-015.
32 | src/data/knowledgeBase.ts | Frontend / Base | P1 | Não | Nenhum teste localizado | 72 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados.
33 | src/lib/api.ts | Frontend / Infraestrutura | P0 | Não | Nenhum teste localizado | 100 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados. Ver GAP-014.
34 | src/pages/LoginPage.tsx | Frontend / Páginas | P2 | Não | Nenhum teste localizado | 134 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados. Ver GAP-033.
35 | src/pages/SignupPage.tsx | Frontend / Páginas | P2 | Não | Nenhum teste localizado | 105 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados. Ver GAP-034.
36 | src/pages/UsersPage.tsx | Frontend / Páginas | P1 | Não | Nenhum teste localizado | 483 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados. Ver GAP-031.
37 | src/services/checklistCatalogService.ts | Frontend / Serviços | P1 | Não | Nenhum teste localizado | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados. Ver GAP-030.
38 | src/services/checklistService.ts | Frontend / Serviços | P1 | Não | Nenhum teste localizado | 101 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados. Ver GAP-026.
39 | src/services/dictionaryService.ts | Frontend / Serviços | P1 | Não | Nenhum teste localizado | 55 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados. Ver GAP-029.
40 | src/services/jobService.ts | Frontend / Serviços | P1 | Não | Nenhum teste localizado | 76 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados. Ver GAP-027.
41 | src/services/normService.ts | Frontend / Serviços | P1 | Não | Nenhum teste localizado | 69 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados. Ver GAP-028.
42 | src/services/systemPromptService.ts | Frontend / Serviços | P1 | Não | Nenhum teste localizado | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados.
43 | src/types/database.ts | Frontend / Base | N/A | N/A | Nenhum teste localizado | 211 | 0 | 0% | 0% | 0% | Não aplicável | Arquivo declarativo; validar por compilação/type-check.
44 | src/utils/commandBuilder.ts | Frontend / Utilitários | P1 | Sim | src/utils/commandBuilder.test.ts | 46 | 46 | 100% | 100% | 100% | Coberto | Manter suíte e cobrir branches remanescentes.
45 | src/utils/pdfGenerator.ts | Frontend / Utilitários | P0 | Não | Nenhum teste localizado | 220 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sem cobertura | Criar testes unitários ou de componente dedicados. Ver GAP-017.
46 | src/utils/validationPresentation.ts | Frontend / Utilitários | P1 | Sim | src/utils/validationPresentation.test.ts | 23 | 22 | 95.65% | 66.66% | 100% | Coberto | Manter suíte e cobrir branches remanescentes.

## Lacunas de Testes Unitários
ID | Prioridade | Camada | Módulo | Função / Rota | Cenário | Pré-condições / Mocks | Passos / Entrada | Resultado Esperado | Tipo Sugerido | Arquivo de Teste Sugerido | Status
GAP-001 | P0 | Backend / Rotas | server/routes/checklists.ts | GET /api/checklists | isolar dados por papel e impedir filtro de terceiro | JWTs de SOLICITANTE e OPERADOR; pool mockado | consultar com cada papel e filtro user_id | SOLICITANTE vê somente próprios registros; OPERADOR segue política | Unitário com supertest | server/tests/checklists.unit.test.ts | Pendente
GAP-002 | P0 | Backend / Rotas | server/routes/checklists.ts | POST /api/checklists | derivar user_id do JWT e ignorar valor do payload | usuário autenticado; validação mockada | enviar user_id de terceiro no corpo | persistência usa somente o usuário autenticado | Unitário com supertest | server/tests/checklists.unit.test.ts | Pendente
GAP-003 | P0 | Backend / Rotas | server/routes/checklists.ts | POST /api/checklists | tratar validação bloqueante e status final | motor mockado com erros bloqueantes | criar checklist inválido | retorna erro controlado e não confirma transação indevida | Unitário com supertest | server/tests/checklists.unit.test.ts | Pendente
GAP-004 | P0 | Backend / Rotas | server/routes/checklists.ts | GET /:id/pdf | autorizar proprietário e bloquear terceiro | BD/pool e pdfService mockados | baixar PDF próprio e de terceiro | 200 para proprietário; 403/404 para terceiro | Unitário com mocks | server/tests/checklists.unit.test.ts | Pendente
GAP-005 | P0 | Backend / Serviços | server/services/validationEngine.ts | validateChecklist | sem regras publicadas | pool retorna catálogo vazio | validar payload mínimo | resultado previsível sem falso bloqueio; aviso explícito quando aplicável | Unitário | server/tests/validationEngine.unit.test.ts | Pendente
GAP-006 | P0 | Backend / Serviços | server/services/validationEngine.ts | validateChecklist | regras required, regex e dependência | regras mockadas por tipo | testar valor válido, ausente e incompatível | erros têm código, campo, severidade e mensagem corretos | Unitário parametrizado | server/tests/validationEngine.unit.test.ts | Pendente
GAP-007 | P0 | Backend / Serviços | server/services/validationEngine.ts | validateApplicationChecklist | múltiplos jobs e nomes duplicados | catálogo e regras mockados | validar aplicação com 2+ jobs | agrega erros com prefixo por job e preserva ordem | Unitário | server/tests/validationEngine.unit.test.ts | Pendente
GAP-008 | P0 | Backend / Middleware | server/middleware/auth.ts | requireAuth | token ausente, malformado, expirado e usuário inativo | JWT/pool mockados | executar middleware em cada condição | 401 consistente; next somente para token e usuário válidos | Unitário | server/tests/authMiddleware.unit.test.ts | Pendente
GAP-009 | P0 | Backend / Middleware | server/middleware/auth.ts | requireRole / requireOwnership | matriz ADMIN, OPERADOR, SOLICITANTE e recurso alheio | requisições mockadas | variar papel e proprietário | 403 para combinações proibidas; next para permitidas | Unitário parametrizado | server/tests/authMiddleware.unit.test.ts | Pendente
GAP-010 | P0 | Backend / Rotas | server/routes/auth.ts | POST /login | credenciais ausentes, senha inválida e usuário inativo | bcrypt/JWT/pool mockados | executar três falhas e um sucesso | 401/400 sem revelar qual credencial falhou; tokens no sucesso | Unitário com supertest | server/tests/auth.unit.test.ts | Pendente
GAP-011 | P0 | Backend / Rotas | server/routes/auth.ts | POST /refresh e /logout | refresh expirado, revogado, reutilizado e logout | tokens/pool mockados | executar ciclo e tentativas de reuso | rotação/revogação consistente e transação encerrada | Unitário com supertest | server/tests/auth.unit.test.ts | Pendente
GAP-012 | P0 | Backend / Rotas | server/routes/ai.ts | POST /chat | sanitizar mensagens e tratar falha/timeout do provedor | cliente GenAI e pool mockados | enviar payload válido, inválido e falha externa | sem prompt injection estrutural; erro controlado; sem persistência parcial | Unitário | server/tests/ai.unit.test.ts | Pendente
GAP-013 | P0 | Backend / Rotas | server/routes/ai.ts | conversations/messages | garantir propriedade da conversa | dois usuários e pool mockado | listar/ler conversa própria e alheia | não vaza conteúdo entre usuários | Unitário com supertest | server/tests/ai.unit.test.ts | Pendente
GAP-014 | P0 | Frontend / Infraestrutura | src/lib/api.ts | request/refresh | 401 dispara refresh uma vez e repete requisição | fetch e localStorage mockados | simular sucesso, refresh inválido e requisições concorrentes | token atualizado; logout em falha; sem loop de refresh | Unitário DOM | src/lib/api.test.ts | Pendente
GAP-015 | P0 | Frontend / Contexto | src/contexts/AuthContext.tsx | AuthProvider | hidratar sessão, login, logout e token inválido | api e storage mockados | renderizar provider e acionar operações | estado loading/user e navegação coerentes | Teste de componente | src/contexts/AuthContext.test.tsx | Pendente
GAP-016 | P0 | Frontend / Componentes | src/components/ProtectedRoute.tsx | ProtectedRoute | loading, autenticado e anônimo | AuthContext mockado | renderizar nos três estados | spinner/children/redirecionamento corretos | Teste de componente | src/components/ProtectedRoute.test.tsx | Pendente
GAP-017 | P0 | Frontend / Utilitários | src/utils/pdfGenerator.ts | downloadChecklistPDF | nome seguro, erro HTTP e fallback | fetch/URL/DOM mockados | baixar com nomes especiais e respostas 4xx/5xx | arquivo sanitizado; URL revogada; mensagem útil | Unitário DOM | src/utils/pdfGenerator.test.ts | Pendente
GAP-018 | P1 | Backend / Infraestrutura | server/migrate.ts | runner de migrations | ordenação, rollback e lock | cliente PG e arquivos mockados | simular sucesso e falha no meio | ordem numérica; rollback; não ameaça users | Unitário | server/tests/migrate.unit.test.ts | Pendente
GAP-019 | P1 | Backend / Rotas | server/routes/users.ts | GET/PUT users | RBAC, atualização parcial, conflito e rollback | ADMIN e pool mockado | listar e alterar usuário válido/inválido | validação, auditoria e transação corretas | Unitário com supertest | server/tests/users.unit.test.ts | Pendente
GAP-020 | P1 | Backend / Rotas | server/routes/interactions.ts | aggregations/feedback | papel, propriedade e payload inválido | JWT/pool mockados | variar papel, owner e nota | 403/422 corretos; agregações não vazam dados | Unitário com supertest | server/tests/interactions.unit.test.ts | Pendente
GAP-021 | P1 | Backend / Rotas | server/routes/jobs.ts | CRUD e seed | validação de parâmetros, 404, conflito e rollback | ADMIN/pool mockado | criar/editar/excluir/seedar em sucesso e falha | transações atômicas e respostas consistentes | Unitário com supertest | server/tests/jobs.unit.test.ts | Pendente
GAP-022 | P1 | Backend / Rotas | server/routes/norms.ts | ciclo publicar/rollback | estado inválido, UUID inválido e ausência de versão | ADMIN/pool mockado | aprovar, publicar e reverter | transação e auditoria corretas; erros controlados | Unitário com supertest | server/tests/norms.unit.test.ts | Pendente
GAP-023 | P1 | Backend / Rotas | server/routes/dictionary.ts | CRUD/publicação | duplicidade, 404, publish/rollback e seed | ADMIN/pool mockado | executar caminhos positivos e negativos | sem estados parciais; validação consistente | Unitário com supertest | server/tests/dictionary.unit.test.ts | Pendente
GAP-024 | P1 | Backend / Rotas | server/routes/checklistCatalog.ts | importações | itens inválidos, duplicados e falha transacional | ADMIN/pool mockado | importar lote misto e lote válido | 422 sem persistência parcial; sucesso auditado | Unitário com supertest | server/tests/checklistCatalog.unit.test.ts | Pendente
GAP-025 | P1 | Backend / Rotas | server/routes/applicationChecklists.ts | POST / | hidratação, comando e idempotência concorrente | pool/validationEngine mockados | criar payload multi-job e repetir chave | comandos ordenados; uma criação por chave; rollback em falha | Unitário com supertest | server/tests/applicationChecklists.unit.test.ts | Pendente
GAP-026 | P1 | Frontend / Serviços | src/services/checklistService.ts | métodos API | paths, verbos, corpo e propagação de erro | api mockada | chamar cada método com dados limite | contrato HTTP exato e erros preservados | Unitário | src/services/checklistService.test.ts | Pendente
GAP-027 | P1 | Frontend / Serviços | src/services/jobService.ts | CRUD jobs | serialização de parâmetros e erros | api mockada | listar/criar/alterar/excluir | payload e endpoints corretos | Unitário | src/services/jobService.test.ts | Pendente
GAP-028 | P1 | Frontend / Serviços | src/services/normService.ts | CRUD/publish/rollback | escopo de aplicabilidade e erros | api mockada | executar operações e payloads inválidos | contrato correto; erro não ocultado | Unitário | src/services/normService.test.ts | Pendente
GAP-029 | P1 | Frontend / Serviços | src/services/dictionaryService.ts | CRUD/publish/rollback | campos obrigatórios e erros | api mockada | executar métodos | paths e payloads corretos | Unitário | src/services/dictionaryService.test.ts | Pendente
GAP-030 | P1 | Frontend / Serviços | src/services/checklistCatalogService.ts | list/import | filtros e importação vazia | api mockada | listar por kind e importar | query/payload corretos | Unitário | src/services/checklistCatalogService.test.ts | Pendente
GAP-031 | P1 | Frontend / Páginas | src/pages/UsersPage.tsx | gestão de usuários | carregamento, edição, erro e permissão | serviço/Auth mockados | renderizar e editar | feedback visual; formulário validado; sem ação proibida | Teste de componente | src/pages/UsersPage.test.tsx | Pendente
GAP-032 | P1 | Frontend / Componentes | src/components/AgentView.tsx | chat e checklist | envio, erro, seleção de modelo e persistência | serviços mockados | executar jornadas críticas | estado e mensagens coerentes; sem duplicação | Teste de componente | src/components/AgentView.test.tsx | Pendente
GAP-033 | P2 | Frontend / Páginas | src/pages/LoginPage.tsx | login | sucesso, credencial inválida e loading | Auth mockado | preencher e submeter | navegação/erro e bloqueio de duplo envio | Teste de componente | src/pages/LoginPage.test.tsx | Pendente
GAP-034 | P2 | Frontend / Páginas | src/pages/SignupPage.tsx | cadastro | senhas divergentes, API falha e sucesso | Auth/api mockados | submeter variações | validação local e feedback corretos | Teste de componente | src/pages/SignupPage.test.tsx | Pendente
GAP-035 | P2 | Frontend / Componentes | src/components/HistoryView.tsx | histórico | vazio, carregamento, erro e seleção | serviço mockado | renderizar estados | mensagens e seleção corretas | Teste de componente | src/components/HistoryView.test.tsx | Pendente
GAP-036 | P2 | Frontend / Componentes | src/components/KnowledgeViews.tsx | dicionário/normas/jobs | permissões, filtros e erros CRUD | serviços/Auth mockados | variar papel e operações | ações disponíveis somente ao papel correto | Teste de componente | src/components/KnowledgeViews.test.tsx | Pendente

## Resumo
Resumo do Plano de Testes
Total de casos de teste
Casos por Módulo |  | Casos por Tipo
Autenticação |  | Funcional
RBAC / Autorização |  | Segurança
Usuários |  | Integração
Dicionário de Termos |  | Unitário
Normas
Motor de Validação (N/PD/004/02)
Checklists
Checklist de Application (v2)
Catálogo de Checklist
LIA (Assistente de IA)
Prompts do Sistema
Interações, Feedback e Auditoria
Jobs (tipos e parâmetros)
Geração de PDF
Migrações e Segurança de Schema
Interface (Frontend)
Health Check e Infraestrutura
Casos por Prioridade
Alta
Média
Baixa
Cobertura Automatizada (casos deste plano)
Casos com teste automatizado de referência
Casos apenas manuais/exploratórios
Cobertura de Código Medida (auditoria 07/08/2026)
Cobertura global de linhas/statements | 20.14%
Cobertura global de branches | 59.09%
Cobertura global de funções | 50.81%
Arquivos "Coberto" (≥80% linhas) — de 46
Arquivos "Parcial" — de 46
Arquivos "Sem cobertura" — de 46
Lacunas de Testes Unitários por Prioridade
P0
P1
P2
Total de lacunas priorizadas

## Não Funcionais
ID | Categoria | Requisito | Critério de Aceite | Método de Verificação | Prioridade
NF-001 | Segurança | Senhas armazenadas com hashing forte (bcryptjs) | Nenhuma senha em texto plano é gravada no banco em nenhuma tabela. | Inspeção do schema/dados de teste após signup e criação de usuário. | Alta
NF-002 | Segurança | Tokens JWT possuem expiração e refresh tokens são revogáveis | Access token expira dentro do tempo configurado; refresh token pode ser revogado no logout. | server/tests/auth_cycle.test.ts + inspeção de payload do JWT. | Alta
NF-003 | Segurança | Todas as queries usam parametrização (proteção contra SQL Injection) | Tentativas de injeção via campos de texto (nome, termo, filtros) não alteram o comportamento da query. | Casos exploratórios manuais em campos de busca/formulário e revisão de código (uso de pg parametrizado). | Alta
NF-004 | Segurança | RBAC aplicado de forma consistente em 100% das rotas administrativas | Nenhuma rota que altera dados de norma/dicionário/catálogo/usuário é acessível por papel não autorizado. | server/tests/rbac.test.ts + varredura manual de rotas do server/routes. | Alta
NF-005 | Segurança | Auditoria imutável de ações sensíveis | Registros em JobsIA_audit_logs não podem ser alterados/excluídos por rota de API. | Tentativa manual de PUT/DELETE sobre registros de auditoria (esperado: sem rota disponível). | Média
NF-006 | Desempenho | Tempo de resposta de endpoints críticos | GET /api/checklists, POST /api/validate-checklist e POST /api/checklists/application respondem em até 2s sob carga de teste com massa representativa. | Medição manual (ex.: cURL/Insomnia) com massa de ~500 checklists no banco de testes. | Média
NF-007 | Desempenho | Geração de PDF sob checklist extenso | PDF de um checklist de Application com múltiplos jobs e validação extensa é gerado em até 5s. | server/tests/pdf.test.ts (cenário de overflow) + medição manual de tempo. | Média
NF-008 | Desempenho | Resposta do chat da LIA | Tempo até o primeiro byte de resposta do gateway de IA é aceitável para uso conversacional (sem timeout do cliente). | Teste manual exploratório na tela do Agente. | Baixa
NF-009 | Confiabilidade | Suítes automatizadas passam de forma consistente no CI | "npm test", "npm run test:integration" e "npm run test:coverage" concluem sem falha no workflow .github/workflows/test.yml. | Execução do pipeline de CI a cada pull request. | Alta
NF-010 | Confiabilidade | Cobertura de código não regride abaixo do baseline bloqueante | c8 --check-coverage aprova com lines≥19%, statements≥19%, branches≥55%, functions≥45%. Medição real em 07/08/2026: 20,14%/20,14%/59,09%/50,81% — acima do baseline, porém com 23 de 46 arquivos ainda em 0% (ver aba "Matriz de Cobertura por Arquivo"). | "npm run test:coverage". | Alta
NF-011 | Confiabilidade | Deploy em produção preserva o volume e a tabela public.users | Contagem de usuários antes e depois do deploy é idêntica; migrations bloqueiam operações destrutivas em public.users. | server/tests/migrationSafety.test.ts + procedimento manual descrito no README. | Alta
NF-012 | Usabilidade | Mensagens de erro de validação são claras e acionáveis | Erros do motor de validação indicam a regra da norma violada e o campo/arquivo específico. | Inspeção manual das respostas de POST /api/validate-checklist. | Média
NF-013 | Usabilidade | Fluxos de aprovação/publicação de normas e dicionário são claros na UI | Usuário ADMIN identifica visualmente o estado atual (rascunho/aprovado/publicado) de cada item. | Teste exploratório manual em KnowledgeViews. | Baixa
NF-014 | Compatibilidade | Aplicação funciona nos navegadores corporativos suportados | Layout e funcionalidades principais funcionam em Chrome, Edge e Firefox nas versões vigentes. | Teste manual cross-browser das telas principais. | Média
NF-015 | Compatibilidade | Responsividade mínima para uso em notebook/desktop | Telas principais permanecem utilizáveis em resoluções a partir de 1366×768. | Teste manual de responsividade. | Baixa
NF-016 | Manutenibilidade | Verificação de tipos TypeScript sem erros | "npm run lint" (tsc --noEmit) conclui sem erros de tipagem no frontend e backend. | Execução de "npm run lint" no pipeline de CI. | Média
NF-017 | Segurança de Dependências | Ausência de vulnerabilidades críticas em dependências | Pipeline de CI bloqueia merge quando há vulnerabilidade crítica reportada nas dependências. | Etapa de auditoria de dependências do workflow .github/workflows/test.yml. | Alta
NF-018 | Confiabilidade | Backlog de testes unitários P0 fechado antes do próximo release | Os 17 itens de Prioridade P0 da aba "Lacunas de Testes Unitários" (auth, RBAC, validationEngine, checklists.ts, ai.ts, api.ts, AuthContext, ProtectedRoute, pdfGenerator) têm teste automatizado implementado. | Revisão da aba "Lacunas de Testes Unitários" + execução de "npm run test:coverage" por arquivo. | Alta

## Rastreabilidade
Referência | Descrição | Casos de Teste / Itens relacionados
ADR 001 | Migração para autenticação própria (Custom Auth / JWT local, bcryptjs, refresh_tokens). | CT-001 a CT-010
ADR 002 | Motor de validação determinístico da norma N/PD/004/02, acionado de forma síncrona antes de salvar/gerar PDF. | CT-048 a CT-072
ADR 003 | Gerenciamento dinâmico de dicionário e normas; apenas conteúdo publicado é injetado no prompt da LIA. | CT-028 a CT-047, CT-107
Norma 5.1.1 | Nomenclatura de arquivos Unix (com exceções de Shell Script e JAR). | CT-048 a CT-054
Norma 5.1.2 | Nomenclatura de arquivos Windows. | CT-055
Norma 5.1.3 | Nomenclatura de arquivos Mainframe. | CT-056
Norma 5.2 / 5.2.1 | Objeto procedural SQL e nome do objeto. | CT-057, CT-058
Norma 5.3.1 / 5.3.2 | Fita magnética Windows/Unix e Unix (banco de dados). | CT-059, CT-060
Norma 5.4.1 / 5.4.2 | Connect:Direct de envio e recebimento. | CT-061, CT-062
Checklist v2 (Application) | Application com múltiplos jobs, ponte, genérico, agendamento e catálogo oficial DIOT. | CT-081 a CT-097
RBAC (README §Matriz de Escopo) | Papéis ADMIN, OPERADOR e SOLICITANTE com middlewares de segurança no backend. | CT-011 a CT-024
Deploy seguro em produção (README) | Deploy não pode remover/recriar/alterar a quantidade de registros de public.users nem o volume do banco. | CT-131 a CT-137, CT-152
GAP-001 a GAP-004 (P0) | server/routes/checklists.ts sem teste unitário isolado (3,88% linhas): isolamento por papel, anti-spoofing de user_id, status de validação e autorização de PDF. | CT-020 a CT-023, CT-073, CT-076, CT-079, CT-080
GAP-005 a GAP-007 (P0) | server/services/validationEngine.ts sem teste unitário isolado (16,73% linhas): validação sem regras publicadas, required/regex/dependência e Application multi-job. | CT-048 a CT-072
GAP-008/GAP-009 (P0) | server/middleware/auth.ts sem teste unitário isolado (50% linhas): requireAuth e requireRole/requireOwnership em toda a matriz de papéis. | CT-008, CT-011 a CT-024
GAP-010/GAP-011 (P0) | server/routes/auth.ts sem teste unitário isolado (12,07% linhas): login com falhas variadas, refresh/logout e reuso de token revogado. | CT-001 a CT-007, CT-010
GAP-012/GAP-013 (P0) | server/routes/ai.ts sem teste unitário isolado (21,71% linhas): sanitização/timeout do provedor de IA e isolamento de conversas entre usuários. | CT-098, CT-103, CT-106
GAP-014 (P0) | src/lib/api.ts sem nenhum teste (0%): interceptor de renovação de token em 401 e prevenção de loop de refresh. | CT (novo caso) "Interceptor de API" — módulo Interface (Frontend)
GAP-015 (P0) | src/contexts/AuthContext.tsx sem nenhum teste (0%): hidratação de sessão, login/logout e reação a token inválido. | CT-138, CT-142, CT (novo caso) "AuthContext"
GAP-016 (P0) | src/components/ProtectedRoute.tsx sem nenhum teste (0%): estados loading/autenticado/anônimo e bloqueio por papel. | CT-140, CT-141
GAP-017 (P0) | src/utils/pdfGenerator.ts sem nenhum teste (0%): nome de arquivo seguro, erro HTTP e fallback no download do PDF. | CT-079, CT-123 a CT-130
GAP-018 a GAP-030 (P1) | Backlog P1: migrate.ts, users.ts, interactions.ts, jobs.ts, norms.ts, dictionary.ts, checklistCatalog.ts, applicationChecklists.ts e serviços HTTP do frontend sem teste unitário isolado. | CT-025 a CT-047, CT-081 a CT-097, CT-111 a CT-122, CT-144 a CT-148
GAP-031 a GAP-036 (P2) | Backlog P2: páginas e componentes React de menor criticidade (LoginPage, SignupPage, HistoryView, KnowledgeViews) sem teste de componente. | CT-138, CT-139, CT-145, CT-146

## Ambiente e Massa de Dados
Item | Descrição
Backend | Express.js/TypeScript executado via "npm run server", disponível em http://localhost:3001.
Frontend | React/Vite executado via "npm run dev", disponível em http://localhost:3000.
Banco de dados de testes | PostgreSQL 14+ dedicado, nunca reaproveitando DATABASE_URL de produção; string informada em DATABASE_URL_TEST.
Setup do schema de testes | JOBSIA_ALLOW_DESTRUCTIVE_SCHEMA_TEST=1 DATABASE_URL_TEST=... npm run test:schema (destrutivo; exige nome do banco com marcador de teste).
Variáveis de ambiente obrigatórias | DATABASE_URL, JWT_SECRET, VITE_API_URL, CORS_ORIGIN (ver .env.example).
Suíte unitária | "npm test" / "npm run test:unit" — não depende de PostgreSQL real.
Suíte de integração | "npm run test:integration" (DATABASE_URL_TEST obrigatória).
Suíte de cobertura | "npm run test:coverage" — c8 com baseline mínimo (lines 19%, statements 19%, branches 55%, functions 45%).
Suítes segmentadas | "npm run test:rbac", "npm run test:validation", "npm run test:security", "npm run test:interaction", "npm run test:jobs", "npm run test:system-prompts".
CI/CD | Workflow ".github/workflows/test.yml" provisiona PostgreSQL efêmero e roda schema, integração, cobertura, build e checagem de tipos.
Usuário de teste — ADMIN | Conta promovida via UPDATE users SET role='ADMIN' (ver README) — usada para casos de administração, catálogo e auditoria.
Usuário de teste — OPERADOR | Conta com papel OPERADOR — usada para casos de leitura ampliada e RBAC intermediário.
Usuário de teste — SOLICITANTE | Conta criada via /signup (papel padrão) — usada para casos de isolamento de dados e restrição de acesso.
Massa — Jobs e parâmetros | Executar POST /api/jobs/seed como ADMIN para popular tipos de job e parâmetros padrão.
Massa — Normas | Executar POST /api/norms/seed como ADMIN; publicar ao menos uma norma para testes de contexto da LIA.
Massa — Dicionário | Executar POST /api/dictionary/seed como ADMIN; publicar ao menos um termo.
Massa — Catálogo oficial | Publicar itens GENERIC/BRIDGE e ao menos uma regra de Application via POST /api/checklist-catalog/import e /application-rules/import.
Restrições de produção | Nunca executar "docker compose down -v", "--volumes", "docker volume prune" ou "npm run test:schema" em produção (ver README).
Mocks para o backlog de testes unitários | Os itens da aba "Lacunas de Testes Unitários" dependem de dublês determinísticos: pool do pg, bcrypt/JWT, cliente GenAI (LIA) e, no frontend, fetch/localStorage/URL — sem acesso a banco, provedor de IA real ou armazenamento do navegador.